
Отчет

о реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы: Архитектура, градостроительство и земельные отношения на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Отчетный период: январь - декабрь 2025 года

Ответственный исполнитель: Фролов Д.В.
	N
	Наименование структурного элемента муниципальной программы
	Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (т. рублей)
	Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (т. рублей)
	Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах
	Оценка выполнения мероприятий программы

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Архитектура, градостроительство и земельные отношения на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	0,0
	0,0
	11 568,5
	0,00
	0,0
	0,0
	11 420,5
	0,0
	
	Высокая оценка эффективности

	Процессная часть

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование землеустройства, землепользования и управления муниципальным имуществом»


	0,0
	0,0
	11 568,5
	0,0
	0,0
	0,0
	11 420,5
	0,0
	
	

	1.1
	Расходы по землеустройству и землепользованию 
	0,0
	0,0
	11 568,5
	0,0
	0,0
	0,0
	11 420,5
	0,0
	Внесены изменения в Генеральный план.

Подготовлены схемы и межевые планы земельных участков, проведена топосъемка территории поселения М 1:500.
Внесены изменения в границы населенных пунктов в Росреестре. Проведены работы по корректировке береговой полосы р. Нева
	мероприятие выполнено

	
	Всего по муниципальной программе
	11 568,5
	11 420,5
	
	


1) Отчет заполняется ежегодно, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы.

Отчет формируется на основании сводного детального плана реализации муниципальной программы.

В графах 3 - 6 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, запланированных на исполнение мероприятия.

В графах 7-10 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

Графа 11 (Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах) заполняется для всех структурных элементов муниципальной программы.

В графе 12 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия в соответствии с графой 12 - «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».

Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки, носящие заявительный характер, считаются выполненными при достижении менее 95% запланированного результата, если запланированным результатом является количество получателей и меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся и имеющим право на получение. В этом случае в гр. 12 указывается «мероприятие выполнено» и дается комментарий, подтверждающий заявительный характер и предоставление социальной поддержки всем обратившимся и имеющим право на получение.

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному <1>
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт <2>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Архитектура, градостроительство и земельные отношения на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	1
	Количество подготовленных схем, оформление межевых планов земельных участков, технических планов
	Шт.
	-
	90
	90
	без отклонений

	2
	Выполнение топографической съемки 1:500 на территории муниципального образования
	Га
	-
	35
	35
	без отклонений

	3
	Количество оценок рыночной стоимости продажи (аренды) движимого и недвижимого имущества
	Шт.
	-
	3
	3
	без отклонений

	4
	Внесение изменений и подготовка (разработка) проекта Генерального плана Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Единиц
	-
	1
	1
	без отклонений

	5
	Количество населенных пунктов муниципального образования, в которые внесли в ЕГРН изменения в границы
	единиц
	-
	6
	6
	без отклонений

	6
	Внесение изменений (корректировка) координат в сведения ЕГРН береговой полосы р. Нева
	единиц
	-
	1
	1
	без отклонений


<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Архитектура, градостроительство и земельные отношения на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
1. Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Архитектура, градостроительство и земельные отношения на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N
Сдn = Зф /Зп * 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).
1.1. Количество подготовленных схем, оформление межевых планов земельных участков, технических планов
Сдn = 90/90 * 100% = 100%

1.2. Выполнение топографической съемки 1:500 на территории муниципального образования
Сдn = 35/35 * 100% = 100%

1.3. Количество оценок рыночной стоимости продажи (аренды) движимого и недвижимого имущества
Сдn = 3/3 * 100% = 100%

1.4. Внесение изменений и подготовка (разработка) проекта Генерального плана Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Сдn = 1/1 * 100% = 100%

1.5. Количество населенных пунктов муниципального образования, в которые внесли в ЕГРН изменения в границы
Сдn = 6/6 * 100% = 100%

1.6. Внесение изменений (корректировка) координат в сведения ЕГРН береговой полосы р. Нева
Сдn = 1/1 * 100% = 100%

Степень достижения целей: Сд = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 6 = 100%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Архитектура, градостроительство и земельные отношения на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
2.1. Расходы по землеустройству и землепользованию
Уф = 11 420,5 / 11 568,5 * 100% = 98,7%

3. Степени реализации мероприятий программы «Архитектура, градостроительство и земельные отношения на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,
- где:

- М - реализация мероприятий программы;

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;
- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 1/ 1 * 100% = 100%.

Для определения уровня эффективности программы «Архитектура, градостроительство и земельные отношения на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,45;
для Уф - 0,20;
для М - 0,35;
Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45%;

Уфвзвеш = 98,7% * 0,20 = 19,7%;

Мвзвеш = 100% * 0,35 = 35%.

Эффективность реализации программы = 45% + 19,7% + 35% = 99,7%.

Высокая степень реализации муниципальной программы.
