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Отчет
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Отчетный период: январь - декабрь 2025 года
Ответственный исполнитель: Попов М.В.
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	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории Свердловского     городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	
	1 873,0
	136 976,7
	
	
	1 873,0
	135 561,4
	
	
	Средняя эффективность

	Процессная часть

	1.
	Развитие культурно-досуговой деятельности Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	1 873,0
	122 664,0
	
	
	1 873,0
	121 546,5
	
	Проведены культурно-досуговые массовые мероприятия, обеспечено функционирование МКУ «КДЦ «Нева»
	

	1.1.
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
	
	
	82 618,7
	
	
	
	82 170,1
	
	Обеспечено функционирование МКУ «КДЦ «Нева»
	Мероприятия выполнены

	1.2.
	Субсидирование стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
	
	1 873,0
	1 949,4
	
	
	1 873,0
	1 949,4
	
	Субсидирование стимулирующих выплат работникам МКУ «КДЦ «Нева» обеспечено
	Мероприятия выполнены

	1.3.
	Расходы в рамках мероприятия по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий
	
	
	37 095,9
	
	
	
	36 427,0
	
	Культурно-массовые мероприятия проведены в полном объеме
	Мероприятия выполнены

	1.4.
	Расходы в рамках оформления территории Свердловского городского поселения на период проведения праздничных мероприятий
	
	
	1 000,0
	
	
	
	1 000,0
	
	Территория Свердловского городского поселения была оформлена на период проведения праздничных мероприятий
	Мероприятия выполнены

	Процессная часть

	2.
	Развитие социальной политики. Обеспечение мер социальной поддержки граждан
	
	
	10 339,9
	
	
	
	10 199,7
	
	Осуществлены меры социальной поддержки, направленные на незащищенные слои населения. Осуществлены поздравительные мероприятия, приуроченные к государственным праздникам
	

	2.1.
	Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
	
	
	10 089,9
	
	
	
	9 991,4
	
	Товары, работы, услуги в пользу граждан в целях их социального обеспечения приобретены
	Мероприятия выполнены

	2.2.
	Расходы на выплаты почетным гражданам
	
	
	250,0
	
	
	
	208,3
	
	Расходы на выплаты почетным гражданам осуществлены
	Мероприятия не выполнены

	Процессная часть

	3.
	Развитие средств массовой информации
	
	
	1 951,7
	
	
	
	1 795,1
	
	Обеспечено опубликование НПА, а также напечатана полиграфическая продукция
	

	3.1.
	Расходы на обеспечение опубликования правовых актов
	
	
	1 951,7
	
	
	
	1 795,1
	
	Обеспечено опубликование НПА, а также напечатана полиграфическая продукция
	Мероприятия не выполнены

	Процессная часть

	4.
	Развитие объектов туристической инфраструктуры
	
	
	2 021,0
	
	
	
	2 020,1
	
	Разработана схема расположения экологического маршрута, составлены межевые планы, проведены кадастровые работы
	

	4.1.
	Проектирование экологического маршрута
	
	
	2 021,0
	
	
	
	2 020,1
	
	Разработана схема расположения экологического маршрута, составлены межевые планы, проведены кадастровые работы
	Мероприятия выполнены
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	Итого:
	138 849,7
	137 434,4
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[bookmark: P2004]Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному <1>
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт <2>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Развитие культуры в Свердловском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1
	Обеспечение деятельности учреждения культуры
	усл. ед.
	
	1
	1
	Без отклонений

	2
	Субсидирование стимулирующих выплат сотрудникам учреждения культуры
	усл. ед.
	
	1
	1
	Без отклонений

	3
	Проведение культурно-массовых мероприятий
	ед.
	
	18
	18
	Без отклонений

	4
	Праздничное оформление территории МО
	усл. ед.
	
	1
	1
	Без отклонений

	5
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, выплаты почетным гражданам
	усл. ед.
	
	1
	1
	Без отклонений

	6
	Официальное опубликование НПА, выпуск печатной продукции
	усл. ед.
	
	1
	1
	Без отклонений

	7
	Проектирование экологического маршрута
	ед.
	
	1
	1
	Без отклонений
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:
Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N - количество показателей (индикаторов);
Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;
Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

1.1. Обеспечение деятельности учреждения культуры
Сдn = 1/1 * 100% = 100%
1.2. Субсидирование стимулирующих выплат сотрудникам учреждения культуры
Сдn = 1/1 * 100% = 100%
1.3. Проведение культурно-массовых мероприятий
Сдn = 18/18 * 100% = 100%
1.4. Праздничное оформление территории МО
Сдn = 1/1 * 100% = 100%
1.5. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, выплаты почетным гражданам
Сдn = 1/1 * 100% = 100%
1.6. Официальное опубликование НПА, выпуск печатной продукции
Сдn = 1/1 * 100% = 100%
1.7. Проектирование экологического маршрута
Сдn = 1/1 * 100% = 100%

Степень достижения целей: Сд = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 7 = 100%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:
Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Уф = 82 170,1 / 82 618,7 * 100% = 99,5%;

2.2. Субсидирование стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
Уф = 3 822,4 / 3 822,4 * 100% = 100%;

2.3. Расходы в рамках мероприятия по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий
Уф = 36 427,0 / 37 095,9 * 100% = 98,2%;

2.4. Расходы в рамках оформления территории Свердловского городского поселения на период проведения праздничных мероприятий
Уф = 1 000,0 / 1000,0 * 100% = 100%;

2.5. Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Уф = 9 991,4 / 10 089,0 * 100% = 99%;

2.6. Расходы на выплаты почетным гражданам
Уф = 208,3 / 250,0 * 100% = 83,3%;

2.7. Расходы на обеспечение опубликования правовых актов
Уф = 1 795,1 / 1 951,7 * 100% = 91,2%;

2.8. Проектирование экологического маршрута
Уф = 2 020,1 / 2 021,0 * 100% = 99,9%;




3. Степени реализации мероприятий программы «Развитие культуры и туризма на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,
- где:
- М - реализация мероприятий программы;
- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;
- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 6/ 8 * 100% = 75%.

Для определения уровня эффективности программы «Развитие культуры и туризма на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:
для Сд - 0,45;
для Уф - 0,20;
для М - 0,35;

Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45%;
Уфвзвеш = (99,5% + 100% + 98,2% + 100% + 99% + 83,3% + 99,9% + 91,2%) / 8 * 0,20 = 19,3%;
Мвзвеш = 75% * 0,35 = 26,3%.

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы = 45% + 19,3% + 26,3% = 90,6%.
Средняя эффективность муниципальной программы.




