Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2025 года

Ответственный исполнитель: Попов М.В.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  | 1 873,0 | 136 976,7 |  |  | 1 873,0 | 135 561,4 |  |  | Средняя эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие культурно-досуговой деятельности Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | 1 873,0 | 122 664,0 |  |  | 1 873,0 | 121 546,5 |  | Проведены культурно-досуговые массовые мероприятия, обеспечено функционирование МКУ «КДЦ «Нева» |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |  | 82 618,7 |  |  |  | 82 170,1 |  | Обеспечено функционирование МКУ «КДЦ «Нева» | Мероприятия выполнены |
| 1.2. | Субсидирование стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области |  | 1 873,0 | 1 949,4 |  |  | 1 873,0 | 1 949,4 |  | Субсидирование стимулирующих выплат работникам МКУ «КДЦ «Нева» обеспечено | Мероприятия выполнены |
| 1.3. | Расходы в рамках мероприятия по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий |  |  | 37 095,9 |  |  |  | 36 427,0 |  | Культурно-массовые мероприятия проведены в полном объеме | Мероприятия выполнены |
| 1.4. | Расходы в рамках оформления территории Свердловского городского поселения на период проведения праздничных мероприятий |  |  | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |  | Территория Свердловского городского поселения была оформлена на период проведения праздничных мероприятий | Мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие социальной политики. Обеспечение мер социальной поддержки граждан |  |  | 10 339,9 |  |  |  | 10 199,7 |  | Осуществлены меры социальной поддержки, направленные на незащищенные слои населения. Осуществлены поздравительные мероприятия, приуроченные к государственным праздникам |  |
| 2.1. | Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |  |  | 10 089,9 |  |  |  | 9 991,4 |  | Товары, работы, услуги в пользу граждан в целях их социального обеспечения приобретены | Мероприятия выполнены |
| 2.2. | Расходы на выплаты почетным гражданам |  |  | 250,0 |  |  |  | 208,3 |  | Расходы на выплаты почетным гражданам осуществлены | Мероприятия не выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие средств массовой информации |  |  | 1 951,7 |  |  |  | 1 795,1 |  | Обеспечено опубликование НПА, а также напечатана полиграфическая продукция |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение опубликования правовых актов |  |  | 1 951,7 |  |  |  | 1 795,1 |  | Обеспечено опубликование НПА, а также напечатана полиграфическая продукция | Мероприятия не выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие объектов туристической инфраструктуры |  |  | 2 021,0 |  |  |  | 2 020,1 |  | Разработана схема расположения экологического маршрута, составлены межевые планы, проведены кадастровые работы |  |
| 4.1. | Проектирование экологического маршрута |  |  | 2 021,0 |  |  |  | 2 020,1 |  | Разработана схема расположения экологического маршрута, составлены межевые планы, проведены кадастровые работы | Мероприятия выполнены |
|  | Итого: | 138 849,7 |  |  |  | 137 434,4 |  |  |  |  |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Свердловском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения культуры | усл. ед. |  | 1 | 1 | Без отклонений |
| 2 | Субсидирование стимулирующих выплат сотрудникам учреждения культуры | усл. ед. |  | 1 | 1 | Без отклонений |
| 3 | Проведение культурно-массовых мероприятий | ед. |  | 18 | 18 | Без отклонений |
| 4 | Праздничное оформление территории МО | усл. ед. |  | 1 | 1 | Без отклонений |
| 5 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, выплаты почетным гражданам | усл. ед. |  | 1 | 1 | Без отклонений |
| 6 | Официальное опубликование НПА, выпуск печатной продукции | усл. ед. |  | 1 | 1 | Без отклонений |
| 7 | Проектирование экологического маршрута | ед. |  | 1 | 1 | Без отклонений |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

- Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

  - Обеспечение деятельности учреждения культуры

Сдn = 1/1 * 100% = 100%

  - Субсидирование стимулирующих выплат сотрудникам учреждения культуры

Сдn = 1/1 * 100% = 100%

  - Проведение культурно-массовых мероприятий

Сдn = 18/18 * 100% = 100%

  - Праздничное оформление территории МО

Сдn = 1/1 * 100% = 100%

  - Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, выплаты почетным гражданам

Сдn = 1/1 * 100% = 100%

  - Официальное опубликование НПА, выпуск печатной продукции

Сдn = 1/1 * 100% = 100%

  - Проектирование экологического маршрута

Сдn = 1/1 * 100% = 100%

Степень достижения целей: Сд = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 7 = 100%.

- Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

  - Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Уф = 82 170,1 / 82 618,7 * 100% = 99,5%;

  - Субсидирование стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области

Уф = 3 822,4 / 3 822,4 * 100% = 100%;

  - Расходы в рамках мероприятия по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий

Уф = 36 427,0 / 37 095,9 * 100% = 98,2%;

  - Расходы в рамках оформления территории Свердловского городского поселения на период проведения праздничных мероприятий

Уф = 1 000,0 / 1000,0 * 100% = 100%;

  - Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Уф = 9 991,4 / 10 089,0 * 100% = 99%;

  - Расходы на выплаты почетным гражданам

Уф = 208,3 / 250,0 * 100% = 83,3%;

  - Расходы на обеспечение опубликования правовых актов

Уф = 1 795,1 / 1 951,7 * 100% = 91,2%;

  - Проектирование экологического маршрута

Уф = 2 020,1 / 2 021,0 * 100% = 99,9%;

- Степени реализации мероприятий программы «Развитие культуры и туризма на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,

- где:

- М - реализация мероприятий программы;

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;

- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 6/ 8 * 100% = 75%.

Для определения уровня эффективности программы «Развитие культуры и туризма на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,45;

для Уф - 0,20;

для М - 0,35;

Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45%;

Уфвзвеш = (99,5% + 100% + 98,2% + 100% + 99% + 83,3% + 99,9% + 91,2%) / 8 * 0,20 = 19,3%;

Мвзвеш = 75% * 0,35 = 26,3%.

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы = 45% + 19,3% + 26,3% = 90,6%.

Средняя эффективность муниципальной программы.