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Отчет
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Отчетный период: январь - декабрь 2025 года
Ответственный исполнитель: Попов М.В.
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	Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского     городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	
	
	16 223,0
	
	
	
	15 826,7
	
	
	Средняя эффективность

	Процессная часть

	1.
	Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в районных, областных, РФ»
	
	
	962,0
	
	
	
	900,7
	
	Закуплен спортивный инвентарь и наградная продукция
	

	1.1.
	Расходы на приобретение спортивного инвентаря
	
	
	527,0
	
	
	
	466,3
	
	Спортивный инвентарь закуплен
	Мероприятия не выполнены

	1.2.
	Приобретение наградной продукции с символикой МО
	
	
	435,0
	
	
	
	434,4
	
	Наградная продукция закуплена
	Мероприятия выполнены

	Процессная часть

	2.
	Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы
	
	
	4 485,3
	
	
	
	4 432,6
	
	Физкультурно-оздоровительные мероприятия успешно проведены
	

	2.1.
	Расходы на проведение массовых спортивных мероприятий
	
	
	4 485,3
	
	
	
	4 432,6
	
	Физкультурно-оздоровительные мероприятия успешно проведены
	Мероприятия выполнены

	Процессная часть

	3.
	Организация и проведение образовательных, учебных, воспитательных мероприятий и поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику
	
	
	3 650,7
	
	
	
	3 650,7
	
	Мероприятия в рамках реализации государственной молодежной политики успешно проведены
	

	3.1.
	Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью и поддержку деятельности общественных объединений
	
	
	3 650,7
	
	
	
	3 650,7
	
	Мероприятия в рамках реализации государственной молодежной политики успешно проведены
	Мероприятия выполнены

	Процессная часть

	4.
	Организационное, материальное и техническое обеспечение проводимых мероприятий
	
	
	2 625,0
	
	
	
	2 375,0
	
	Реализовано организационное, техническое и материальное обеспечение проводимых мероприятий
	

	4.1.
	Расходы на материально-техническое обеспечение проводимых мероприятий
	
	
	2 625,0
	
	
	
	2 375,0
	
	Реализовано организационное, техническое и материальное обеспечение проводимых мероприятий
	Мероприятия не выполнены

	Процессная часть

	5.
	Развитие объектов физической культуры и спорта
	
	
	4 500,0
	
	
	
	4 467,7
	
	Реализовано мероприятие, направленное на разработку ПСД для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Получено положительное заключение экспертизы
	

	5.1.
	Расходы на развитие объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
	
	
	4 500,0
	
	
	
	4 467,7
	
	Реализовано мероприятие, направленное на разработку ПСД для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Получено положительное заключение экспертизы
	Мероприятия выполнены
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о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному <1>
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт <2>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1
	Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях и наградной продукции
	усл. ед.
	
	2
	2
	Без отклонений

	2
	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий
	ед.
	
	21
	19
	Часть мероприятий не состоялась в связи с неблагоприятными погодными условиями

	3
	Организация и проведение образовательных, учебных, воспитательных мероприятий в области молодежной политики
	ед.
	
	15
	13
	Часть мероприятий перенесена на 2026 год

	4
	Организационное, материальное и техническое обеспечение проводимых мероприятий
	усл. ед.
	
	4
	4
	Без отклонений

	5
	Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса
	ед.
	
	1
	1
	Без отклонений
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:
Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N - количество показателей (индикаторов);
Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;
Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

1.1. Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях и наградной продукции
Сдn = 2/2 * 100% = 100%

1.2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий
Сдn = 19/21 * 100% = 90,5%



1.3. Организация и проведение образовательных, учебных, воспитательных мероприятий в области молодежной политики
Сдn = 13/15 * 100% = 86,7%

1.4. Организационное, материальное и техническое обеспечение проводимых мероприятий
Сдn = 4/4 * 100% = 100%

1.5. Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса
Сдn = 1/1 * 100% = 100%

Степень достижения целей: Сд = (100 + 90,5 + 86,7 + 100 + 100) / 5 = 95,4%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:
Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

2.1. Расходы на приобретение спортивного инвентаря
Уф = 900,7 / 962,0 * 100% = 93,6%;
2.2. Приобретение наградной продукции с символикой МО
Уф = 434,4 / 435,0 * 100% = 99,9%;

2.3. Расходы на проведение массовых спортивных мероприятий
Уф = 4 432,6 / 4 485,3 * 100% = 98,8%;

2.4. Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью и поддержку деятельности общественных объединений
Уф = 3 650,7 / 3 650,7 * 100% = 100%;

2.5. Расходы на материально-техническое обеспечение проводимых мероприятий
Уф = 2 375,0 / 2 625,0 * 100% = 90,5%;

2.6. Расходы на развитие объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
Уф = 4 467,7 / 4 500,0 * 100% = 99,3%.

3. Степени реализации мероприятий программы «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,
- где:
- М - реализация мероприятий программы;
- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;
- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 4/ 6 * 100% = 66,7%.

Для определения уровня эффективности программы «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:
для Сд - 0,45;
для Уф - 0,20;
для М - 0,35;

Сдвзвеш = 95,4% * 0,45 = 42,9%;
Уфвзвеш = (93,6% + 99,9% + 98,8% + 100% + 90,5% + 99,3%) / 6 * 0,20 = 19,4%;
Мвзвеш = 66,7% * 0,35 = 23,4%.

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы = 42,9% + 19,4% + 23,4% = 85,7%.
Средняя эффективность муниципальной программы.

