Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2025 года

Ответственный исполнитель: Попов М.В.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  | 16 223,0 |  |  |  | 15 826,7 |  |  | Средняя эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в районных, областных, РФ» |  |  | 962,0 |  |  |  | 900,7 |  | Закуплен спортивный инвентарь и наградная продукция |  |
| 1.1. | Расходы на приобретение спортивного инвентаря |  |  | 527,0 |  |  |  | 466,3 |  | Спортивный инвентарь закуплен | Мероприятия не выполнены |
| 1.2. | Приобретение наградной продукции с символикой МО |  |  | 435,0 |  |  |  | 434,4 |  | Наградная продукция закуплена | Мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы |  |  | 4 485,3 |  |  |  | 4 432,6 |  | Физкультурно-оздоровительные мероприятия успешно проведены |  |
| 2.1. | Расходы на проведение массовых спортивных мероприятий |  |  | 4 485,3 |  |  |  | 4 432,6 |  | Физкультурно-оздоровительные мероприятия успешно проведены | Мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение образовательных, учебных, воспитательных мероприятий и поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику |  |  | 3 650,7 |  |  |  | 3 650,7 |  | Мероприятия в рамках реализации государственной молодежной политики успешно проведены |  |
| 3.1. | Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью и поддержку деятельности общественных объединений |  |  | 3 650,7 |  |  |  | 3 650,7 |  | Мероприятия в рамках реализации государственной молодежной политики успешно проведены | Мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организационное, материальное и техническое обеспечение проводимых мероприятий |  |  | 2 625,0 |  |  |  | 2 375,0 |  | Реализовано организационное, техническое и материальное обеспечение проводимых мероприятий |  |
| 4.1. | Расходы на материально-техническое обеспечение проводимых мероприятий |  |  | 2 625,0 |  |  |  | 2 375,0 |  | Реализовано организационное, техническое и материальное обеспечение проводимых мероприятий | Мероприятия не выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Развитие объектов физической культуры и спорта |  |  | 4 500,0 |  |  |  | 4 467,7 |  | Реализовано мероприятие, направленное на разработку ПСД для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Получено положительное заключение экспертизы |  |
| 5.1. | Расходы на развитие объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом |  |  | 4 500,0 |  |  |  | 4 467,7 |  | Реализовано мероприятие, направленное на разработку ПСД для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Получено положительное заключение экспертизы | Мероприятия выполнены |
|  | ИТОГО: | 16 223,0 |  |  |  | 15 826,7 |  |  |  |  |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях и наградной продукции | усл. ед. |  | 2 | 2 | Без отклонений |
| 2 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий | ед. |  | 21 | 19 | Часть мероприятий не состоялась в связи с неблагоприятными погодными условиями |
| 3 | Организация и проведение образовательных, учебных, воспитательных мероприятий в области молодежной политики | ед. |  | 15 | 13 | Часть мероприятий перенесена на 2026 год |
| 4 | Организационное, материальное и техническое обеспечение проводимых мероприятий | усл. ед. |  | 4 | 4 | Без отклонений |
| 5 | Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса | ед. |  | 1 | 1 | Без отклонений |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

- Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

  - Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях и наградной продукции

Сдn = 2/2 * 100% = 100%

  - Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий

Сдn = 19/21 * 100% = 90,5%

  - Организация и проведение образовательных, учебных, воспитательных мероприятий в области молодежной политики

Сдn = 13/15 * 100% = 86,7%

  - Организационное, материальное и техническое обеспечение проводимых мероприятий

Сдn = 4/4 * 100% = 100%

  - Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса

Сдn = 1/1 * 100% = 100%

Степень достижения целей: Сд = (100 + 90,5 + 86,7 + 100 + 100) / 5 = 95,4%.

- Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

  - Расходы на приобретение спортивного инвентаря

Уф = 900,7 / 962,0 * 100% = 93,6%;

  - Приобретение наградной продукции с символикой МО

Уф = 434,4 / 435,0 * 100% = 99,9%;

  - Расходы на проведение массовых спортивных мероприятий

Уф = 4 432,6 / 4 485,3 * 100% = 98,8%;

  - Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью и поддержку деятельности общественных объединений

Уф = 3 650,7 / 3 650,7 * 100% = 100%;

  - Расходы на материально-техническое обеспечение проводимых мероприятий

Уф = 2 375,0 / 2 625,0 * 100% = 90,5%;

  - Расходы на развитие объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом

Уф = 4 467,7 / 4 500,0 * 100% = 99,3%.

- Степени реализации мероприятий программы «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,

- где:

- М - реализация мероприятий программы;

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;

- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 4/ 6 * 100% = 66,7%.

Для определения уровня эффективности программы «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,45;

для Уф - 0,20;

для М - 0,35;

Сдвзвеш = 95,4% * 0,45 = 42,9%;

Уфвзвеш = (93,6% + 99,9% + 98,8% + 100% + 90,5% + 99,3%) / 6 * 0,20 = 19,4%;

Мвзвеш = 66,7% * 0,35 = 23,4%.

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы = 42,9% + 19,4% + 23,4% = 85,7%.

Средняя эффективность муниципальной программы.