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Оценка эффективности реализации муниципальной программы
[bookmark: _Hlk222913810]«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

0. Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:
Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N - количество показателей (индикаторов);
Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;
Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

1.1. Количество заключенных контрактов на реализацию программных и прочих мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Сдn = 1 / 1 * 100% = 100;

Степень достижения целей: Сд = 100 / 1 = 100%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле: 
Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
Уф = 13/ 13 * 100% = 100 %

3. Степени реализации мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:  

М = Мф / Мп * 100%, 
- где:
- М - реализация мероприятий программы;
- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»; 
- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 1/1* 100% = 100%.

Для определения уровня эффективности программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю: 
для Сд - 0,45;  
для Уф - 0,20; 
для М - 0,35;   

Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45%;
Уфвзвеш = 100% * 0,20 = 20%;
Мвзвеш = 100% * 0,35 = 35%.
Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 100%. 

