Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2025 года

Ответственный исполнитель: Цыбин В.Ю.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 0,0 | 0,0 | 10 502,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 370,1 | 0,0 |  | Средняя эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в профилактике терроризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Свердловского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 7 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 233,8 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание системы локального видеонаблюдения | 0,0 | 0,0 | 2 724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 724,0 | 0,0 | Проведено ТО, систем локального видеонаблюдения. | мероприятия выполнены |
| 1.2 | Расширение и ремонт системы локального видеонаблюдения | 0,0 | 0,0 | 2 074,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 073,3 | 0,0 | Проведено расширение и ремонт | мероприятия выполнены |
| 1.3 | Организация мероприятий по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий | 0,0 | 0,0 | 964,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 936,5 | 0,0 | Обеспечена охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий. | мероприятия выполнены |
| 1.4 | Организация и выполнение мероприятий по эвакуации бесхозного, брошенного автотранспорта | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | Выполнены мероприятия по эвакуации бесхозного, брошенного автотранспорта | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0,0 | 0,0 | 3 239,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 136,3 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Создание резервов материальных средств для целей ГО и защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | Имеющихся запасов достаточно | мероприятия выполнены |
| 2.2 | Приведение ЗС ГО в соответствие с требованиями законодательства | 0,0 | 0,0 | 509,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,2 | 0,0 | Разработана сметная документация | мероприятия выполнены |
| 2.3 | Создание финансовых резервов для ликвидации ЧС | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Резервы созданы | мероприятия выполнены |
| 2.4 | Техническое обслуживание, содержание, ремонт, расширение и модернизация муниципальной системы оповещения | 0,0 | 0,0 | 1 630,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 627,2 | 0,0 | Проведено техническое обслуживание и расширение МСОН. | мероприятия выполнены |
| 2.5 | Транспортное обеспечение пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечена возможность транспортировки | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Содержание пожарных водоемов | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | противопожарные водоемы обслужены в рамках гарантийных обязательств | мероприятия выполнены |
|  | Всего по муниципальной программе | 10 502,1 |  |  |  | 9 370,1 |  |  |  |  |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое облуживание муниципальной системы оповещения, количество проведенных ТО | ед. | 4 | 4 | 4 | без отклонений |
| 2 | Расширение системы локального видеонаблюдения, увеличение количества камер видеонаблюдения | ед. | 10 | 10 | 10 | без отклонений |
| 3 | Расширение муниципальной системы оповещения, увеличение количества оконечных устройств | ед. | 0 | 2 | 2 | без отклонений |
| 4 | Охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий, на которые привлекается специализированные охранные организации | ед. | 11 | 11 | 11 | без отклонений |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

- Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

  - Техническое облуживание муниципальной системы оповещения, количество проведенных ТО

Сдn = 4/4 * 100% = 100%

  - Расширение системы локального видеонаблюдения, увеличение количества камер видеонаблюдения

Сдn = 10/10 * 100% = 100%

  - Расширение муниципальной системы оповещения, увеличение количества оконечных устройств

Сдn = 2/2 * 100% = 100%

  - Охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий, на которые привлекается специализированные охранные организации

Сдn = 11/11 * 100% = 100%

Степень достижения целей: Сд = (100 + 100 + 100 + 100) / 4 = 100%.

- Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

  - Техническое обслуживание системы локального видеонаблюдения

Уф = 2 724,0 / 2 724,0 * 100% = 100%;

  - Расширение и ремонт системы локального видеонаблюдения

Уф = 2 073,3 / 2 074,3 * 100% = 100%;

  - Организация мероприятий по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий

Уф = 936,5 / 964,0 * 100% = 97,2%;

  - Организация и выполнение мероприятий по эвакуации бесхозного, брошенного автотранспорта

Уф = 1 500,0 / 1 500,0 * 100% = 100%;

  - Приведение ЗС ГО в соответствие с требованиями законодательства

Уф = 509,2 /509,2 * 100% = 100%;

  - Создание финансовых резервов для ликвидации ЧС

Уф = 0,0 / 1 000 * 100% = 0,0%;

  - Техническое обслуживание, содержание, ремонт, расширение и модернизация муниципальной системы   оповещения

Уф = 1 627,2 / 1 630,7 * 100% = 99,8%;

  - Транспортное обеспечение пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Уф = 0,0 / 100,0 * 100% = 0,0%.

- Степени реализации мероприятий программы «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,

- где:

- М - реализация мероприятий программы;

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;

- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 10/ 10 * 100% = 100%.

Для определения уровня эффективности программы «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,45;

для Уф - 0,20;

для М - 0,35;

Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45%;

Уфвзвеш = (100% + 100% + 97,2% + 100% + 100% + 0,0% + 99,8% + 0,0%) / 8 * 0,20 = 14,93%;

Мвзвеш = 100% * 0,35 = 35%.

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы = 45% + 14,93% + 35% = 94,93%.

Средняя степень реализации муниципальной программы.