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Отчет
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
Отчетный период: январь - декабрь 2025 года
Ответственный исполнитель: Цыбин В.Ю.
	
N
	Наименование структурного элемента муниципальной программы
	Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату 
(нарастающим итогом) (рублей)
	Выполнено на отчетную дату 
(нарастающим итогом) (рублей)
	Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах
	Оценка выполнения мероприятий программы

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Прочие источники
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	8
	9
	[bookmark: Par45]10
	[bookmark: Par46]11
	[bookmark: Par47]12

	
	Муниципальная программа «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
	0,0
	0,0
	10 502,1
	0,0
	0,0
	0,0
	9 370,1
	0,0
	
	Средняя эффективность 

	Процессная часть

	1.
	Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма», а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Свердловского городского поселения
	0,0
	0,0
	7 262,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7 233,8
	0,0
	
	

	1.1
	Техническое обслуживание системы локального видеонаблюдения
	0,0
	0,0
	2 724,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 724,0
	0,0
	Проведено ТО, систем локального видеонаблюдения.
	мероприятия выполнены

	1.2
	Расширение и ремонт системы локального видеонаблюдения
	0,0
	0,0
	2 074,3
	0,0
	0,0
	0,0
	2 073,3
	0,0
	Проведено расширение и ремонт
	мероприятия выполнены

	1.3
	Организация мероприятий по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий
	0,0
	0,0
	964,0
	0,0
	0,0
	0,0
	936,5
	0,0
	Обеспечена охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
	мероприятия выполнены

	1.4
	Организация и выполнение мероприятий по эвакуации бесхозного, брошенного автотранспорта
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	Выполнены
мероприятия по эвакуации бесхозного, брошенного автотранспорта
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	2.
	Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера
	0,0
	0,0
	3 239,9
	0,0
	0,0
	0,0
	2 136,3
	0,0
	
	

	2.1
	Создание резервов материальных средств для целей ГО и защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера  
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	Имеющихся запасов достаточно
	мероприятия выполнены

	2.2
	Приведение ЗС ГО в соответствие с требованиями законодательства 
	0,0
	0,0
	509,2
	0,0
	0,0
	0,0
	509,2
	0,0
	Разработана сметная документация
	мероприятия выполнены

	2.3
	Создание финансовых резервов для ликвидации ЧС
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Резервы созданы
	мероприятия выполнены

	2.4
	Техническое обслуживание, содержание, ремонт, расширение и модернизация муниципальной системы оповещения
	0,0
	0,0
	1 630,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1 627,2
	0,0
	Проведено техническое обслуживание и расширение МСОН.
	мероприятия выполнены

	2.5
	Транспортное обеспечение пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Обеспечена возможность транспортировки
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	3
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	
	

	3.1
	Содержание пожарных водоемов
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	противопожарные водоемы обслужены в рамках гарантийных обязательств
	мероприятия выполнены

	
	Всего по муниципальной программе
	10 502,1
	9 370,1
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[bookmark: P2004]Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному <1>
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт <2>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1
	Техническое облуживание муниципальной системы оповещения, количество проведенных ТО 
	ед.
	4
	4
	4
	без отклонений

	2
	Расширение системы локального видеонаблюдения, увеличение количества камер видеонаблюдения 
	ед.
	10
	10
	10
	без отклонений

	3
	Расширение муниципальной системы оповещения, увеличение количества оконечных устройств
	ед.
	0
	2
	2
	без отклонений

	4
	Охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий, на которые привлекается специализированные охранные организации
	ед.
	11
	11
	11
	без отклонений
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1. Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:
Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N - количество показателей (индикаторов);
Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;
Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

1.1. Техническое облуживание муниципальной системы оповещения, количество проведенных ТО
Сдn = 4/4 * 100% = 100%
1.2. Расширение системы локального видеонаблюдения, увеличение количества камер видеонаблюдения
Сдn = 10/10 * 100% = 100%
1.3. Расширение муниципальной системы оповещения, увеличение количества оконечных устройств
Сдn = 2/2 * 100% = 100%
1.4. Охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий, на которые привлекается специализированные охранные организации
Сдn = 11/11 * 100% = 100%

Степень достижения целей: Сд = (100 + 100 + 100 + 100) / 4 = 100%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:
Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 
на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

2.1. Техническое обслуживание системы локального видеонаблюдения
Уф = 2 724,0 / 2 724,0 * 100% = 100%;

2.2. Расширение и ремонт системы локального видеонаблюдения 
Уф = 2 073,3 / 2 074,3 * 100% = 100%;

2.3. Организация мероприятий по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий
Уф = 936,5 / 964,0 * 100% = 97,2%;

2.4. Организация и выполнение мероприятий по эвакуации бесхозного, брошенного автотранспорта
Уф = 1 500,0 / 1 500,0 * 100% = 100%;

2.5. Приведение ЗС ГО в соответствие с требованиями законодательства
Уф = 509,2 /509,2 * 100% = 100%;

2.6. Создание финансовых резервов для ликвидации ЧС
Уф = 0,0 / 1 000 * 100% = 0,0%;

2.7. Техническое обслуживание, содержание, ремонт, расширение и модернизация муниципальной системы   оповещения
Уф = 1 627,2 / 1 630,7 * 100% = 99,8%;

2.8. Транспортное обеспечение пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
                                                Уф = 0,0 / 100,0 * 100% = 0,0%.


3. Степени реализации мероприятий программы «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,
- где:
- М - реализация мероприятий программы;
- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;
- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 10/ 10 * 100% = 100%.

Для определения уровня эффективности программы «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:
для Сд - 0,45;
для Уф - 0,20;
для М - 0,35;

Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45%;
Уфвзвеш = (100% + 100% + 97,2% + 100% + 100% + 0,0% + 99,8% + 0,0%) / 8 * 0,20 = 14,93%;
Мвзвеш = 100% * 0,35 = 35%.

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы = 45% + 14,93% + 35% = 94,93%.
Средняя степень реализации муниципальной программы.



