Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Отчетный период: январь - декабрь 2025 года

Ответственный исполнитель: Сорокина Н.М.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Софинансирование не осуществлялось | Высокая эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: «Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление о проведении отбора от 19.08.2025 №710/01-03. Заявок не поступало. | мероприятие выполнено |
| 1.2. | Увеличение количества объектов муниципального имущества в Перечни, предназначенного для предоставления СМСП и самозанятым гражданам во владение (пользование) на основании договора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Перечень муниципального имущества увеличился на две единицы | мероприятие выполнено |
| 1.3. | Привлечение СМСП к участию в выставочно-ярмарочных и праздничных мероприятиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | К участию в выставочно-ярмарочных и праздничных мероприятиях привлечено 24 субъекта МСП | мероприятие выполнено |
| 1.4. | Количество размещений информации в СМИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Размещение различных информационных материалов, относящихся деятельности к МСП | мероприятие выполнено |
| 1.5. | Проведение консультаций и семинаров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оказание различной консультационной поддержки относящейся к деятельности МСП | мероприятие выполнено |
|  | Всего по муниципальной программе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

1) Отчет заполняется ежегодно, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы.

Отчет формируется на основании сводного детального плана реализации муниципальной программы.

В графах 3 - 6 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, запланированных на исполнение мероприятия.

В графах 7-10 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

Графа 11 (Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах) заполняется для всех структурных элементов муниципальной программы.

В графе 12 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия в соответствии с графой 12 - «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».

Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки, носящие заявительный характер, считаются выполненными при достижении менее 95% запланированного результата, если запланированным результатом является количество получателей и меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся и имеющим право на получение. В этом случае в гр. 12 указывается «мероприятие выполнено» и дается комментарий, подтверждающий заявительный характер и предоставление социальной поддержки всем обратившимся и имеющим право на получение

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, переданных во владение или в пользование СМСП или организациям муниципальной инфраструктуры поддержки СМСП | единиц | 2 | 2 | 2 | Без отклонений |
| 2. | Количество размещений информации в СМИ | единиц | - | 3 | 3 | Без отклонений |
| 3. | Количество привлеченных СМСП к участию в выставочно-ярмарочных и праздничных мероприятиях | единиц | 21 | 24 | 24 | Без отклонений |
| 4. | Проведение консультаций и семинаров | единиц | 2 | 3 | 3 | Без отклонений |

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

  - Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов)).

  - Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, переданных во владение или в пользование СМСП или организациям муниципальной инфраструктуры поддержки СМСП

Сдn = 2 / 2 * 100% = 100;

  - Количество размещений информации в СМИ

Сдn = 3 / 3 * 100% = 100%;

  - Количество привлеченных СМСП к участию в выставочно-ярмарочных и праздничных мероприятиях

Сдn = 24 / 24 * 100% = 100%.

  - Проведение консультаций и семинаров

Сдn = 3 / 3 * 100% = 100%.

Степень достижения целей: Сд = (100% + 100% + 100% + 100%) / 4 = 100%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

2.1. Комплекс процессных мероприятий: «Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения»

Уф = 1 / 1 * 100% = 100%.

- Степени реализации мероприятий программы « Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,

- где:

- М - реализация мероприятий программы;

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;

- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 4 / 4 * 100% = 100%.

Для определения уровня эффективности программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,45;

для Уф - 0,20;

для М - 0,35;

Сдвзвеш = 100% * 0,45% = 45%;

Уфвзвеш = 100% * 0,20% = 20%;

Мвзвеш = 100% * 0,35% = 35%.

Эффективность реализации программы признается высокой при эффективности не менее 95%.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней при эффективности не менее 85%.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной при эффективности не менее 70%.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы = 45% + 20% + 35% = 100%.