Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Организация похоронного дела на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2025 года

Ответственный исполнитель: Картавикова Л.А.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Организация похоронного дела на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 4 661,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 320,3 | 0,0 | В 2025 году была реорганизация предприятия в связи с чем МКУ «РИТУАЛ» отработало менее 1 года. | Удовлетворительно |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: «Развитие ритуальной службы» | 0,0 | 0,0 | 4 661,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 320,3 | 0,0 | Выполнена подготовка участка на Овцинском кладбище для новых захоронений Установлены переправные мосты в количестве 3 штук на Овцинском кладбище. Посажены 100 туй на Овцинском кладбище. |  |
| 1.1 | Работы на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 0,0 | 0,0 | 2 216,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 115,3 | 0,0 | Выполнена подготовка участка на Овцинском кладбище для новых захоронений Установлены переправные мосты в количестве 3 штук на Овцинском кладбище. Посажены 100 туй на Овцинском кладбище. Вывезено ТКО с территорий кладбищ 796,06 м3. Произведено захоронение 452 шт., из них 339 захоронений в гробу и 113 захоронений в урне. | Мероприятие выполнено |
| 1.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «Ритуал») | 0,0 | 0,0 | 2 445,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 205,0 | 0,0 | Оплата коммунальных платежей, выплата заработной платы, закупка канцелярских товаров, воды, услуги охраны. | Мероприятие не выполнено |
|  | Всего по муниципальной программе | 0,0 | 0,0 | 4 661,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 320,3 | 0,0 |  |  |

1) Отчет заполняется ежегодно, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы.

Отчет формируется на основании сводного детального плана реализации муниципальной программы.

В графах 3 - 6 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, запланированных на исполнение мероприятия.

В графах 7-10 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

Графа 11 (Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах) заполняется для всех структурных элементов муниципальной программы.

В графе 12 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия в соответствии с графой 12 - «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».

Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки, носящие заявительный характер, считаются выполненными при достижении менее 95% запланированного результата, если запланированным результатом является количество получателей и меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся и имеющим право на получение. В этом случае в гр. 12 указывается «мероприятие выполнено» и дается комментарий, подтверждающий заявительный характер и предоставление социальной поддержки всем обратившимся и имеющим право на получение

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество заключенных контрактов на обслуживание кладбищ | шт. | - | 1 | 1 | Без отклонений |
| 2. | Количество заключенных контрактов по транспортировке тел умерших | шт. | - | 1 | 1 | Без отклонений |
| 3. | Количество безродных захоронений | шт. | - | 3 | 3 | Без отклонений |
| 4. | Количество заявок на вывоз ТКО | шт. | - | 50 | 50 | Без отклонений |
| 5. | Акарицидная обработка | шт. | - | 3 | 3 | Без отклонений |
| 6. | Закупка спец. оборудования и расходных материалов | шт. | - | 21 | 21 | Без отклонений |

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Организация похоронного дела на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

  - Степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Организация похоронного дела на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп * 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов).

  - Количество заключенных контрактов на обслуживание кладбищ

Сдn = 1 / 1 * 100% = 100%;

  - Количество заключенных контрактов по транспортировке тел умерших

Сдn = 1 / 1 * 100% = 100%;

  - Количество безродных захоронений

Сдn = 3 / 3 * 100% = 100%;

  - Количество заявок на вывоз ТКО

Сдn = 50 / 50 * 100% = 100%;

  - Акарицидная обработка

Сдn = 3/ 3 * 100% = 100%;

  - Закупка спец. оборудования и расходных материалов

Сдn = 21/ 21 * 100% = 100%

Степень достижения целей: Сд = (100% + 100%+100% + 100%+100% + 100%) / 6 = 100%.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы «Организация похоронного дела на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.1 Работы на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Уф = 2 115,3 / 2 216,2 * 100% = 95,5%.

1.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «Ритуал»)

Уф = 2 205,0/ 2 445,1 * 100% = 90,2%.

- Степени реализации мероприятий программы «Организация похоронного дела на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основе сопоставления запланированных (в расчете учитываются только запланированные мероприятия) и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп * 100%,

- где:

- М - реализация мероприятий программы;

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий с оценкой «выполнено»;

- Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 1 / 2 * 100% = 50%.

Для определения уровня эффективности программы «Организация похоронного дела на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,45;

для Уф - 0,20;

для М - 0,35;

Сдвзвеш = 100% * 0,45 = 45%;

Уфвзвеш = (95,5% +90,2%)/2* 0,20 = 18,6%;

Мвзвеш = 50% * 0,35 = 17,5%.

Эффективность реализации программы = 45% + 18,6% + 17,5% = 81,1%.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной.