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Свердловское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» мая 2026 г.                                                                                        № 345/01-03
г.п. им. Свердлова
Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:
1. Утвердить план подготовки Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству А.А. Плавского.
Глава администрации                                                                               В.И. Тулаев

Приложение

к постановлению администрации

от 08 мая 2026 № 345/01-03
План подготовки Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2026-2027 годов
1. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов
	№ п/п
	Период
	Показатель
	Примечание

	1.1
	Дата начала отопительного сезона

	
	2023-2024
	18.09.2023
	Постановление администрации 
от 14.09.2023 № 768/01-03

	
	2024-2025
	23.09.2024
	Постановление администрации 
от 17.09.2024 № 846/01-03

	
	2025-2026
	29.09.2025
	Постановление администрации 
от 25.09.2025 № 801/01-03

	1.2
	Дата завершения отопительного сезона

	
	2023-2024
	15.05.2024
	Постановление администрации 
от 13.05.2024 № 373/01-03

	
	2024-2025
	22.05.2025
	Постановление администрации 
от 16.05.2025 № 394/01-03

	
	2025-2026
	12.05.2026
	Постановление администрации 
от 16.04.2026 № 279/01-03

	1.3
	Продолжительность отопительного периода в сутках

	
	2023-2024
	240
	

	
	2024-2025
	241
	

	
	2025-2026
	225
	

	1.4
	Количество технологических нарушений по внешним причинам

	
	2023-2024
	0
	

	
	2024-2025
	0
	

	
	2025-2026
	0
	

	1.5
	Количество технологических нарушений по внутренним причинам

	
	2023-2024
	0
	

	
	2024-2025
	0
	

	
	2025-2026
	0
	

	1.6
	Количество обращений от жителей в администрацию по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	
	2023-2024
	1
	

	
	2024-2025
	2
	

	
	2025-2026
	0
	

	1.7
	Количество аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

	
	2023-2024
	нет
	нет

	
	2024-2025
	нет
	нет

	
	2025-2026
	нет
	нет

	1.8
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2023-2024
	в штатном режиме
	

	
	2024-2025
	в штатном режиме
	

	
	2025-2026
	в штатном режиме
	


2. Погодные условия
Среднемесячная температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:
	Период
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	2023-2024
	+ 16,5
	+ 5,5
	+ 0,5
	– 5,5
	– 8,5
	– 3,5
	+ 3,0
	+ 6,0
	+ 13,0

	2024-2025
	+ 16,5
	+ 8,0
	+ 3,0
	– 1,0
	– 0,5
	– 4,5
	+ 3,0
	+ 6,5
	+ 12,5

	2025-2026
	+ 16,6
	+ 8,5
	+ 3,6
	+ 0,3
	– 8,3
	– 7,9
	+ 6,2
	+ 7,1
	х



3. План подготовки
	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения
	Ответственные

	1.
	Актуализация порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании
	до 15.02.2026
	Отдел ЖКХ администрации

	
	Размещение порядка на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения (актуализации)
	Отдел ЖКХ администрации, системный администратор

	2.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2026
	Отдел ЖКХ администрации

	3.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	до 01.07.2026
	Отдел ЖКХ администрации, РСО
Комитет по ТЭК Ленинградской области

	4.
	Проведение проверки готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администрации Свердловского городского поселения по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	29.07.2026
	Отделы ЖКХ, ГО и ЧС, ВУС администрации, РСО

Комитет по ТЭК Ленинградской области

	5.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2026
	Отдел ЖКХ администрации

	6.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2026
	Отдел ЖКХ администрации


	7.
	Размещение комиссией на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	Комиссия,

системный администратор

	8.
	Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
	не позднее 10.09.2026
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия)

	9.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии
	не позднее 10.09.2026
	Комиссия

	10.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. потребителям тепловой энергии
	не позднее 15.09.2026
	Комиссия

	11.
	Осуществление оценки обеспечения готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций к отопительному периоду
	не позднее 25.10.2026
	Комиссия

	12.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2026
	Комиссия

	13.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающим и теплосетевым организациям
	не позднее 01.11.2026
	Комиссия

	14.
	Получение акта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 гг.
	не позднее 15.11.2026
	Отдел ЖКХ администрации

	15.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 гг.
	не позднее 20.11.2026
	Отдел ЖКХ администрации

	16.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	до 01.12.2026
	Отдел ЖКХ администрации, системный администратор
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