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Свердловское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» мая 2025 г.                                                                                        № 389/01-03
г.п. им. Свердлова
Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:
1. Утвердить план подготовки Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству А.А. Плавского.
Глава администрации                                                                               В.И. Тулаев

Приложение

к постановлению администрации

от 14 мая 2025 № 389/01-03
План подготовки Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025-2026 годов
1. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов
	№ п/п
	Период
	Показатель
	Примечание

	1.1
	Дата начала отопительного сезона

	
	2022-2023
	19.09.2022
	Постановление администрации 
от 19.09.2022 № 436/01-07

	
	2023-2024
	18.09.2023
	Постановление администрации 
от 14.09.2023 № 768/01-03

	
	2024-2025
	23.09.2024
	Постановление администрации 
от 17.09.2023 № 846/01-03

	1.2
	Дата завершения отопительного сезона

	
	2022-2023
	11.05.2023
	Постановление администрации 
от 10.05.2023 № 375/01-03

	
	2023-2024
	15.05.2024
	Постановление администрации 
от 13.05.2023 № 373/01-03

	
	2024-2025
	22.05.2025
	Планируемая дата

	1.3
	Продолжительность отопительного периода в сутках

	
	2022-2023
	234
	

	
	2023-2024
	240
	

	
	2024-2025
	241
	Планируемая продолжительность

	1.4
	Количество технологических нарушений по внешним причинам

	
	2022-2023
	1
	Разгерметизация газопровода высокого давления компании «Газпром Трансгаз»

в г. Всеволожск 19.11.2022

	
	2023-2024
	0
	

	
	2024-2025
	0
	

	1.5
	Количество технологических нарушений по внутренним причинам

	
	2022-2023
	0
	

	
	2023-2024
	0
	

	
	2024-2025
	0
	

	1.6
	Количество обращений от жителей в администрацию по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	
	2022-2023
	1
	

	
	2023-2024
	1
	

	
	2024-2025
	2
	

	1.7
	Количество аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

	
	2022-2023
	3
	ГВС уч.1 – от ТК6 к ТК7 – ø57 мм;

ГВС уч.2 – от д.7 к ТК34 – ø133 мм;

 ТС уч.4 – от ТК19 к д. 34 – ø76 мм;

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	1.8
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2022-2023
	в штатном режиме
	

	
	2023-2024
	в штатном режиме
	

	
	2024-2025
	в штатном режиме
	


2. Погодные условия
Среднемесячная температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:
	Период
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	2022-2023
	+ 9,5
	+ 8,0
	+ 0,5
	– 4,5
	– 2,5
	– 3,5
	0
	+ 7,5
	+ 11,5

	2023-2024
	+ 16,5
	+ 5,5
	+ 0,5
	– 5,5
	– 8,5
	– 3,5
	+ 3,0
	+ 6,0
	+ 13,0

	2024-2025
	+ 16,5
	+ 8,0
	+ 3,0
	– 1,0
	– 0,5
	– 4,5
	+ 3,0
	+ 6,5
	х



3. План подготовки
	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения
	Ответственные

	1.
	Актуализация и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании
	до 01.04.2025
	Отдел ЖКХ администрации

	
	Размещение порядка на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения (актуализации)
	Отдел ЖКХ администрации, системный администратор

	2.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2025
	Отдел ЖКХ администрации

	3.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий, в т.ч. многоквартирных домов
	21.05.2025
	Отдел ЖКХ администрации, РСО

	4.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	до 01.07.2025
	Отдел ЖКХ администрации, РСО

	5.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2025
	Отдел ЖКХ администрации

	6.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2025
	Отдел ЖКХ администрации


	7.
	Размещение комиссией на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	Комиссия,

системный администратор

	8.
	Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
	не позднее 10.09.2025
	Комиссия

	9.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии
	не позднее 10.09.2025
	Комиссия

	10.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. потребителям тепловой энергии
	не позднее 15.09.2025
	Комиссия

	11.
	Осуществление оценки обеспечения готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций к отопительному периоду
	не позднее 25.10.2025
	Комиссия

	12.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2025
	Комиссия

	13.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающим и теплосетевым организациям
	не позднее 01.11.2025
	Комиссия

	14.
	Получение акта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	не позднее 15.11.2025
	Отдел ЖКХ администрации

	15.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	не позднее 20.11.2025
	Отдел ЖКХ администрации

	16.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	до 01.12.2025
	Отдел ЖКХ администрации, системный администратор
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