Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры в Свердловском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2024 года

Ответственный исполнитель: Попов М.В.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Свердловском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  | 3 822,5 | 119 382,6 |  |  | 3 822,5 | 116 394,6 |  |  | Высокая эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | 1 781,6 | 106 261,4 |  |  | 1 781,6 | 103 612,9 |  | Проведены культурно-досуговые массовые мероприятия, обеспечено функционирование МКУ «КДЦ «Нева» | Мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Развитие социальной политики. Обеспечение мер социальной поддержки граждан |  |  | 9 755,6 |  |  |  | 9 663,1 |  | Осуществлены меры социальной поддержки, направленные на незащищенные слои населения. Осуществлены поздравительные мероприятия, приуроченные к государственным праздникам | Мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Развитие средств массовой информации |  |  | 2 532,00 |  |  |  | 2 285,00 |  | Обеспечено опубликование НПА, а также напечатана полиграфическая продукция | Мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Устойчивое общественное развитие территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | 2 040,9 | 833,6 |  |  | 2 040,9 | 833,6 |  | Установлен уличный информационный щит, оборудованный светодиодным экраном с возможностью воспроизведения видеороликов | Мероприятия выполнены |
|  | Итого: | 123 205,1 |  |  |  | 120 217,1 |  |  |  |  |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Свердловском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | ед. |  | 12 | 12 | Без отклонений |
| 2 | Развитие социальной политики. Обеспечение мер социальной поддержки граждан | ед. |  | 9 | 9 | Без отклонений |
| 3 | Развитие средств массовой информации | ед. |  | 4 | 4 | Без отклонений |
| 4 | Устойчивое общественное развитие территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | ед. |  | 1 | 1 | Без отклонений |