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Отчет
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
Отчетный период: январь - декабрь 2024 года
Ответственный исполнитель: Цыбин В.Ю.
	
N
	Наименование структурного элемента муниципальной программы
	Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату 
(нарастающим итогом) (рублей)
	Выполнено на отчетную дату 
(нарастающим итогом) (рублей)
	Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах
	Оценка выполнения мероприятий программы

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Прочие источники
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	Муниципальная программа «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
	0,0
	0,0
	12 660,9
	0,0
	0,0
	0,0
	11 463,6
	0,0
	
	Высокая эффективность 

	Процессная часть

	1.
	Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма», а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Свердловского городского поселения
	0,0
	0,0
	8 197,9
	0,0
	0,0
	0,0
	8 194,7
	0,0
	
	мероприятия выполнены

	1.1
	Техническое обслуживание, расширение, содержание и ремонт систем локального видеонаблюдения
	0,0
	0,0
	6 355,9
	0,0
	0,0
	0,0
	6 355,9
	0,0
	Проведено ТО, расширение, содержание и ремонт систем локального видеонаблюдения.
	мероприятия выполнены

	1.2
	Организация мероприятий по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий
	0,0
	0,0
	822,0
	0,0
	0,0
	0,0
	821,3
	0,0
	Обеспечена охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
	мероприятия выполнены

	1.3
	Организация и выполнение мероприятий по эвакуации бесхозного, брошенного автотранспорта
	0,0
	0,0
	1 020,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 017,5
	0,0
	Выполнены
мероприятия по эвакуации бесхозного, брошенного автотранспорта
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	2.
	Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера
	0,0
	0,0
	1 674,50
	0,0
	0,0
	0,0
	480,4
	0,0
	
	мероприятия выполнены

	2.1
	Создание объектов ГО, резервов материальных средств для целей ГО и ЧС
	0,0
	0,0
	180,00
	0,0
	0,0
	0,0
	129,2
	0,0
	Закуплены индивидуальные рационы питания.

	мероприятия выполнены

	2.2
	Приведение в соответствие с требованиями законодательства РФ подвальных помещений
	0,0
	0,0
	200,00
	0,0
	0,0
	0,0
	157,5
	0,0
	Выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям 
	мероприятия выполнены

	2.3
	Создание финансовых резервов для ликвидации ЧС
	0,0
	0,0
	1000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Резервы созданы
	мероприятия выполнены

	2.4
	Техническое обслуживание муниципальной системы оповещения
	0,0
	0,0
	194,50
	0,0
	0,0
	0,0
	193,7
	0,0
	Проведено техническое обслуживание МСОН.
	мероприятия выполнены

	2.5
	Транспортное обеспечение пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
	0,0
	0,0
	100,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Обеспечена возможность транспортировки
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	3
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	0,0
	0,0
	2 788,50
	0,0
	0,0
	0,0
	2 788,50
	0,0
	
	мероприятия выполнены

	3.1
	Оборудование противопожарных водоемов, техническое облуживание и монтаж АПС и СОУЭ
	0,0
	0,0
	2 788,50
	0,0
	0,0
	0,0
	2 788,50
	0,0
	Оборудованы противопожарные водоемы
	мероприятия выполнены

	Процессная часть

	4.
	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Мероприятие перенесено на 2025 год

	4.1
	Закупка и обновление информационных знаков безопасности людей на водных объектах и ограждений.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Закупка и обновление информационных знаков не требовались
	Мероприятие перенесено на 2025 год

	Процессная часть

	5
	Поддержка и развитие деятельности добровольной народной дружины
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Мероприятие перенесено на 2025 год

	5.1
	Создание, поощрение и оснащение добровольной народной дружины
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	добровольная народная дружина не создавалась
	Мероприятие перенесено на 2025 год

	5.2
	Оснащение добровольной народной дружины
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	добровольная народная дружина не создавалась
	Мероприятие перенесено на 2025 год
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	Всего по муниципальной программе
	12 660,9
	11 463,6
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[bookmark: P2004]Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному <1>
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт <2>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1
	Техническое облуживание и ремонт систем локального видеонаблюдения
	ед.
	1
	1
	1
	без отклонений

	2
	Создание, хранение, восполнение резервов материальных средств для целей гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	ед.
	0
	1
	1
	без отклонений

	3
	Техническое обслуживание и ремонт муниципальной системы оповещения
	ед.
	0
	1
	1
	без отклонений

	4
	Приведение в готовность пожарных водоемов
	ед.
	0
	1
	1
	без отклонений

	5
	Поддержка и развитие деятельности добровольной народной дружины
	ед.
	0
	1
	0
	Мероприятия перенесено на 2025 год
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