Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2024 года

Ответственный исполнитель: Цыбин В.Ю.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 0,0 | 0,0 | 12 660,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 463,6 | 0,0 |  | Высокая эффективность |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в профилактике терроризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Свердловского городского поселения | 0,0 | 0,0 | 8 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 194,7 | 0,0 |  | мероприятия выполнены |
| 1.1 | Техническое обслуживание, расширение, содержание и ремонт систем локального видеонаблюдения | 0,0 | 0,0 | 6 355,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 355,9 | 0,0 | Проведено ТО, расширение, содержание и ремонт систем локального видеонаблюдения. | мероприятия выполнены |
| 1.2 | Организация мероприятий по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий | 0,0 | 0,0 | 822,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,3 | 0,0 | Обеспечена охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий. | мероприятия выполнены |
| 1.3 | Организация и выполнение мероприятий по эвакуации бесхозного, брошенного автотранспорта | 0,0 | 0,0 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 017,5 | 0,0 | Выполнены мероприятия по эвакуации бесхозного, брошенного автотранспорта | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0,0 | 0,0 | 1 674,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,4 | 0,0 |  | мероприятия выполнены |
| 2.1 | Создание объектов ГО, резервов материальных средств для целей ГО и ЧС | 0,0 | 0,0 | 180,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,2 | 0,0 | Закуплены индивидуальные рационы питания. | мероприятия выполнены |
| 2.2 | Приведение в соответствие с требованиями законодательства РФ подвальных помещений | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 | 0,0 | Выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям | мероприятия выполнены |
| 2.3 | Создание финансовых резервов для ликвидации ЧС | 0,0 | 0,0 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Резервы созданы | мероприятия выполнены |
| 2.4 | Техническое обслуживание муниципальной системы оповещения | 0,0 | 0,0 | 194,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,7 | 0,0 | Проведено техническое обслуживание МСОН. | мероприятия выполнены |
| 2.5 | Транспортное обеспечение пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечена возможность транспортировки | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | 2 788,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 788,50 | 0,0 |  | мероприятия выполнены |
| 3.1 | Оборудование противопожарных водоемов, техническое облуживание и монтаж АПС и СОУЭ | 0,0 | 0,0 | 2 788,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 788,50 | 0,0 | Оборудованы противопожарные водоемы | мероприятия выполнены |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| 4.1 | Закупка и обновление информационных знаков безопасности людей на водных объектах и ограждений. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закупка и обновление информационных знаков не требовались | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поддержка и развитие деятельности добровольной народной дружины | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| 5.1 | Создание, поощрение и оснащение добровольной народной дружины | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | добровольная народная дружина не создавалась | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| 5.2 | Оснащение добровольной народной дружины | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | добровольная народная дружина не создавалась | Мероприятие перенесено на 2025 год |
|  | Всего по муниципальной программе | 12 660,9 |  |  |  | 11 463,6 |  |  |  |  |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое облуживание и ремонт систем локального видеонаблюдения | ед. | 1 | 1 | 1 | без отклонений |
| 2 | Создание, хранение, восполнение резервов материальных средств для целей гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ед. | 0 | 1 | 1 | без отклонений |
| 3 | Техническое обслуживание и ремонт муниципальной системы оповещения | ед. | 0 | 1 | 1 | без отклонений |
| 4 | Приведение в готовность пожарных водоемов | ед. | 0 | 1 | 1 | без отклонений |
| 5 | Поддержка и развитие деятельности добровольной народной дружины | ед. | 0 | 1 | 0 | Мероприятия перенесено на 2025 год |