Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Отчетный период: январь - декабрь 2024 года

Ответственный исполнитель: Сорокина Н.М.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 22,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,9 | 0,00 | Объявлен конкурс на получение субсидии. Оказана консультационная поддержка при подготовке заявок. Размещение материалов в средствах массовой информации. Предоставление информационно-методической поддержки СМСП | мероприятие выполнено |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: «Поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения» | 0,00 | 0,00 | 22,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,9 | 0,00 |  | мероприятие выполнено |
| 1.1 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведен конкурсный отбор организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Свердловского гп Всев. мун. р-на. Заявок не поступило. | мероприятие выполнено |
| 1.2 | Увеличение количества объектов муниципального имущества в Перечни, предназначенного для предоставления СМСП и самозанятым гражданам во владение (пользование) на основании договора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Передача в безвозмездное пользование муниципальное имущество | мероприятие выполнено |
| 1.3 | Предоставление информационно-методической поддержки СМСП | 0,00 | 0,00 | 22,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,9 | 0,00 | Изготовление и распространение информационных буклетов | мероприятие выполнено |
| 1.4 | Привлечение СМСП к участию в выставочно-ярморочных и праздничных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение выставочно-ярморочных и праздничных мероприятий на территории поселения | мероприятие выполнено |
| 1.5 | Проведение консультаций, семинаров, размещения информации в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание консультационной поддержки при подготовке заявок на конкурс. Размещение информационных материалов о проведении конкурса | мероприятие выполнено |
|  | Итого по подпрограмме | 0,00 | 0,00 | 22,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,9 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |  |  |  |

1) Отчет заполняется ежегодно, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы.

Отчет формируется на основании сводного детального плана реализации муниципальной программы.

В графах 3 - 6 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, запланированных на исполнение мероприятия.

В графах 7-10 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

Графа 11 (Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах) заполняется для всех структурных элементов муниципальной программы.

В графе 12 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия в соответствии с графой 12 - «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».

Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки, носящие заявительный характер, считаются выполненными при достижении менее 95% запланированного результата, если запланированным результатом является количество получателей и меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся и имеющим право на получение. В этом случае в гр. 12 указывается «мероприятие выполнено» и дается комментарий, подтверждающий заявительный характер и предоставление социальной поддержки всем обратившимся и имеющим право на получение.

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Процентный показатель эффективности использования денежных средств, утвержденных муниципальной программой | процент | - | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, переданных во владение или в пользование СМСП или организациям муниципальной инфраструктуры поддержки СМСП | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 3. | Количество информационно-методической поддержки СМСП | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 4. | Количество привлеченных СМСП к участию в выставочно-ярморочных и праздничных мероприятиях | единиц | 21 | 9 | 9 |  |
| 5. | Проведение консультаций, семинаров, размещения информации в СМИ | единиц | 2 | 3 | 3 |  |

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.