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Отчет
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Отчетный период: январь - декабрь 2024 года
Ответственный исполнитель: Попов М.В.
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	Наименование структурного элемента муниципальной программы
	Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей)
	Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей)
	Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах
	Оценка выполнения мероприятий программы
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	1
	Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика на территории Свердловского     городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	
	
	16 379,9
	
	
	
	12 759,3
	
	
	Высокая эффективность

	Процессная часть

	1.1
	Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Спорт – норма жизни»
	
	
	1 620,0
	
	
	
	1 586,8
	
	Мероприятия, запланированные в рамках реализации Федерального проекта, проведены
	Мероприятия выполнены

	Процессная часть

	1.2
	Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в районных, областных, РФ»
	
	
	1 290,0
	
	
	
	1 274,7
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	Закуплен спортивный инвентарь и наградная продукция
	Мероприятия выполнены

	Процессная часть

	1.3
	Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы
	
	
	2 380,0
	
	
	
	2 301,5
	
	Физкультурно-оздоровительные мероприятия успешно проведены
	Мероприятия выполнены

	Процессная часть

	1.4
	Организация и проведение образовательных, учебных, воспитательных мероприятий и поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику
	
	
	3 950,0
	
	
	
	3 686,2
	
	Мероприятия в рамках реализации государственной молодежной политики успешно проведены
	Мероприятия выполнены

	Процессная часть

	1.5
	Организационное, материальное и техническое обеспечение проводимых мероприятий
	
	
	2 739,9
	
	
	
	2 713,1
	
	Реализовано организационное, техническое и материальное обеспечение проводимых мероприятий
	Мероприятия выполнены

	Процессная часть

	1.6
	Развитие объектов физической культуры и спорта
	
	
	4 400,0
	
	
	
	1 197,0
	
	Реализован первый этап мероприятия, направленного на разработку ПСД для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса
	Мероприятия выполнены
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	ИТОГО:
	16 379,9
	12 759,3
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о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному <1>
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт <2>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1
	Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Спорт – норма жизни»
	ед.
	
	5
	5
	Без отклонений

	2
	Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в районных, областных, РФ»
	ед.
	
	2
	2
	Без отклонений

	3
	Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы
	ед.
	
	18
	16
	Часть физкультурно-оздоровительных мероприятий не состоялась в связи с неблагоприятными погодными условиями

	4
	Организация и проведение образовательных, учебных, воспитательных мероприятий и поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику
	ед.
	
	19
	17
	Часть мероприятий перенесена на 2025 год

	5
	Организационное, материальное и техническое обеспечение проводимых мероприятий
	ед.
	
	4
	4
	Без отклонений

	6
	Развитие объектов физической культуры и спорта
	ед.
	
	1
	1
	Без отклонений


[bookmark: P2058]

