Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Отчетный период: январь - декабрь 2024 года

Ответственный исполнитель: Картавикова Л.А.

| N | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (рублей) |  |  |  | Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах | Оценка выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объявлен конкурс на получение субсидии. Оказана консультационная поддержка при подготовке заявок. Размещение материалов в средствах массовой информации. | мероприятие выполнено |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: «Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Свердловского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | мероприятие выполнено |
| 1.1 | Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Свердловского городского поселения за счет средств местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Постановление от 27.03.2024 №252/01-03 "О проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям». Заявок не поступило. | мероприятие выполнено |
| 1.2 | Оказание консультационной поддержки СОНКО на территории Свердловского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оказание консультационной поддержки при подготовке заявок на конкурс | мероприятие выполнено |
| 1.3 | Размещение информационных материалов, публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность СОНКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Размещение информационных материалов о проведении конкурса | мероприятие выполнено |
|  | Итого по подпрограмме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

1) Отчет заполняется ежегодно, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы.

Отчет формируется на основании сводного детального плана реализации муниципальной программы.

В графах 3 - 6 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, запланированных на исполнение мероприятия.

В графах 7-10 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

Графа 11 (Сведения о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах) заполняется для всех структурных элементов муниципальной программы.

В графе 12 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия в соответствии с графой 12 - «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».

Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки, носящие заявительный характер, считаются выполненными при достижении менее 95% запланированного результата, если запланированным результатом является количество получателей и меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся и имеющим право на получение. В этом случае в гр. 12 указывается «мероприятие выполнено» и дается комментарий, подтверждающий заявительный характер и предоставление социальной поддержки всем обратившимся и имеющим право на получение.

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество консультаций, оказанных СОНКО | единиц | - | 4 | 4 |  |
| 2. | Количество информационных материалов, публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность СОНКО | единиц | - | 5 | 5 |  |

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.