Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» января 2023 г.                                                                                 № 32/01-03

г.п. им. Свердлова

Об утверждении плана мероприятий по подготовке населенных пунктов к пожароопасному весенне-летнему сезону 2023 года на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также в целях повышения уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:

- Утвердить план мероприятий по подготовке населенных пунктов к пожароопасному весенне-летнему сезону 2023 года на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский берег» газеты «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности, ГО и ЧС.

Глава администрации                                                                           В.И. Тулаев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

от «24» января 2023 г. № 32/01-03

ПЛАН

мероприятий по подготовке населенных пунктов к пожароопасному весенне-летнему сезону 2023 года на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и срок проведения мероприятий | Ответственный за проведение мероприятий | Отметки о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий: «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2023 года на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; «О запрете пала сухой травы на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | до 28 февраля 2023 года | Глава администрации МО «Свердловское городское поселение», отдел по делам ГО и ЧС, ВУС администрации |  |
| 2. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ МО «Свердловское городское поселение», с включением в повестку следующих тем: «О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Свердловское городское поселение»; «О мерах по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2023 года, готовности сил и средств к тушению ландшафтных пожаров»; «О порядке подготовки населенных пунктов к весенне- | до 31 марта 2023 года | Председатель КЧС и ОПБ МО «Свердловское городское поселение», отдел по делам ГО и ЧС, ВУС администрации |  |

|  | летнему пожароопасному сезону 2023 года на территории МО «Свердловское городское поселение»; «О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности на территории МО «Свердловское городское поселение», профилактика ландшафтных пожаров»; «Об установлении особо пожароопасного периода на территории поселения»; «Об итогах проведения противопожарных мероприятий» | до 30 июня 2023 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Организация очистки населенных пунктов и прилегающих территорий, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы с привлечением населения и учреждений всех форм собственности | апрель ( май 2023 года | Председатель КЧС и ОПБ МО «Свердловское городское поселение», специалисты администрации, жители МО «Свердловское городское поселение», МКУ «УОДМО», председатели СНТ |  |
| 4. | Ревизия объектов противопожарного водоснабжения населенных пунктов на предмет возможной заправки водой пожарных автомобилей | апрель ( май 2023 года | Председатель КЧС и ОПБ МО «Свердловское городское поселение», отдел по делам ГО и ЧС, ВУС администрации |  |
| 5. | Организация замены неисправных пожарных гидрантов | май – сентябрь 2023 года | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС администрации |  |
| 6. | Ревизия подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | апрель ( сентябрь 2023 года | МКУ «УОДМО» |  |
| 7. | Разработка памяток и листовок для населения на противопожарные темы по правилам поведения населения в целях предупреждения пожаров | весь период пожароопасного весенне-летнего сезона 2023 года | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС администрации |  |
| 8. | Организация взаимодействия с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, ПЧ-102 ОГПС Всеволожского района ГКУ Леноблпожспас, Ленинградским областным государственным казенным учреждением «Управление лесами Ленинградской области» | весь период пожароопасного весенне-летнего сезона 2023 года | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС администрации |  |
| 9. | Проведение информирования населения по пожарной безопасности через СМИ, распространение листовок, памяток, размещение информации по пожарной безопасности и административной ответственности за нарушение пожарной безопасности на официальном сайте администрации, в социальных сетях | весь период пожароопасного весенне-летнего сезона 2023 года | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС администрации |  |
| Дополнительно выполнить мероприятия для населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров |
| 10. | Обеспечение контроля за естественными противопожарными разрывами на всей протяжённости участка границ населенного пункта с лесным участком, примыкающим к населенному пункту | с 15 апреля по 15 мая 2023 года, далее – по необходимости | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС администрации, МКУ «УОДМО» |  |
| 11. | Проведение работ по опашке территории, по периметру населенного пункта, расположенного в непосредственной близости к лесному участку | с 15 апреля по 15 мая 2023 года, далее – по необходимости | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС администрации, МКУ «УОДМО» |  |
| 12. | Организация пожарного подъезда в д. Островки | апрель – май 2023 года | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС администрации |  |