## Дорожная карта
Приложение к постановлению администрации МО "Свердловское городское поселение" от _____________ 2017 года №______
План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2017 году
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
I | Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 января текущего финансового года. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
2 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | В срок до 01 февраля текущего финансового года. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
3 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 01 февраля текущего финансового года. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области | Постановление администрации МО "Свердловское городское поселение" об утверждении проектно-сметной документации на объекты.
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр.1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до ул. Октябрьская 2-я линия) | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр.1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до ул. Октябрьская 2-я линия) | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик) | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр.1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до ул. Октябрьская 2-я линия) | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. |  | После приемки объекта в порядке, установелнном муниципальным контрактом
IV | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик) | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
Администрация муниципального образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации ______________ / И.В. Купина /
МП

## Дорожная карта (2)
Приложение к постановлению администрации МО "Свердловское городское поселение" от 11.04 2017 года №122
План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2017 году
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
I | Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 января текущего финансового года. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
2 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | В срок до 01 февраля текущего финансового года. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
3 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 01 февраля текущего финансового года. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области | Постановление администрации МО "Свердловское городское поселение" об утверждении проектно-сметной документации на объекты.
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр.1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до ул. Октябрьская 2-я линия) | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр.1, ул. Набережная (км 0+080 – км 0+293) | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр.1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до ул. Октябрьская 2-я линия) | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
2.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр.1, ул. Набережная (км 0+080 – км 0+293) | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом |  | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик) | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр.1, ул. Октябрьская (участок от д. №1а до ул. Октябрьская 2-я линия) | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. |  | После приемки объекта в порядке, установелнном муниципальным контрактом
3.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.п. им. Свердлова, мкр.1, ул. Набережная (км 0+080 – км 0+293) | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. |  | После приемки объекта в порядке, установелнном муниципальным контрактом
IV | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик) | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
Администрация муниципального образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации ______________ / И.В. Купина /
МП