Приложение

к постановлению администрацию МО

 «Свердловское городское поселение»

 от 15.10.2018 № 500

**Муниципальной программы «Спорт и молодёжная политика»**

**МО «Свердловское городское поселение» на 2019-2021г.г.»**

**1. ПАСПОРТ муниципальной программы « Спорт и молодёжная политика»**

**МО «Свердловское городское поселение» на 2019-2021г.г. (далее Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Полное наименование программы | Муниципальная программа «Спорт и молодёжная политика» МО «Свердловское городское поселение» на 2019-2021 г.г. |
| 1.2. Условное (краткое) наименование | МП С и МП МО Свердловское г.п. на 2019-2021г.г. |
| 1.3 Ответственный исполнитель программы | Администрация МО «Свердловское городское поселение», 188682 Всеволожский район Ленинградская область, пос. им. Свердлова.мкрн. 1 д. 1 тел. 77494  |
| 1.4.Ответственный за реализацию программы | Заместитель главы администрации по экономическим и заместитель главы администрации общим вопросам 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, п.им.Свердлова мкрн. 1 д. 1 |
| 1.5.Соисполнители программы | 1.МКУ КДЦ «Нева»  |
| 1.6.Подпрограммы программы | 1.Развитие физической культуры и массового спорта МО «Свердловское городское поселение» на 2019-2021г.г. (Приложение 1);2.Молодежная политика и оздоровление детей МО «Свердловское городское поселение» на 2019-2021г.г. (Приложение 2). |
| 1.7.Цели программы | - Укрепление здоровья, профилактика заболеваний, создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, популяризация и развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования;- Повышение качества, количество и объем оказываемых муниципальных услуг в области молодежной политики. |
| 1.8. Участники Программы | Администрация МО «Свердловское городское поселение» |
| 1.9.Задачи программы | - Создание спортивных центров в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение»;- Популяризация и пропаганда в поселение здорового образа жизни, спорта среди различных групп населения;- Формирование спортивных команд МО «Свердловское г.п.», их обеспечение;- Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением МО «Свердловское городское поселение»;- Создание благоприятных условий для физической реабилитации и адаптации людей с отклонениями в развитии и инвалидов средствами физической культуры и спорта;-Создание условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, популяризации в молодежной среде здорового образа жизни; - Осуществление поддержки социально значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, общественной жизни. |
| 1.10.Основные направления | - Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. -Создание условий для самореализации, гражданского становления, физического и духовно-нравственного развития личности.Создание условий для организации досуга и занятости молодежи. Раскрытие творческого потенциала молодежи. |
| 1.11. Этапы и сроки реализации Программы | 2019-2021 годы |
|  1.12. Объёмы бюджетных ассигнований программы |  Общий объем необходимых для реализации Программы финансовых средств из бюджета поселения на 2019-2021г. –**51258,60 тыс. руб.** В том числе по подпрограммам: «Развитие физической культуры и массового спорта» МО «Свердловское городское поселение» на 2019-20201г.г. **–40578,6 тыс. руб.**-2019 год – 5 323,2 тыс. руб.-2020 год – 32 275,4 тыс. руб.-2021 год – 2980,00 тыс. руб. «Молодежная политика и оздоровление детей» МО «Свердловское городское поселение» на 2019-2021г.г. **-10680,00 тыс. руб.**  -2019 год – 3 560,00 тыс. руб.-2020 год - 3 560,00 тыс. руб.-2021 год - 3 560,00 тыс. руб. |
|  1.13. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |  Реализация Программы позволит: 1. Увеличить занимающихся физической культурой и спортом до 10% от общей численности населения МО «Свердловское городское поселение».  2.Увеличить количества спортивных секций по месту жительства. 3. Увеличить:- численность участников мероприятий в сфере молодёжной политики на 10%. |
| 1.14. Целевые индикаторы и показатели Программы |  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Свердловское городское поселение» на 2019-2021 гг.» 1. Организация открытых катков (год/шт.) 2019/1 2020/1 2021/1 2. Устройство и эксплуатация лыжных трасс (год/шт.) 2019/1 2020/1 2021/1 3.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (год/шт.) 2019/25 2020/30 2021/30 4.Субсидии некоммерческим организациям(год/выполнение) 2019/(Выполнено/ не выполнено) 2020/(Выполнено/ не выполнено) 2021//(Выполнено/ не выполнено) Подпрограмма «Молодёжная политика и оздоровление детей» в МО «Свердловское городское поселение» на 2019-2021г.г. 1. Количество мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи 2019/7 2020/10 2021/10 2. Количество участников мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи 2019/500 2020/550 2021/550 3. Количество участников профилактических мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму 2019/600 2020/800 2021/800 4. Доля молодёжи 14-30 лет к общему числу вовлеченных в профилактические мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму пропаганде и поддержке здорового образа жизни, 2019/4% 2020/5% 2021/5% 5. Количество мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий. 2019/23 2020/25 2021/25 6. Количество участников мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий. 2019/700 2020/900 2021/900 7. Количество мероприятий общественных объединений, реализующих молодежную политику 2019/15 2020/18 2021/18 8. Количество общественных объединений, реализующих молодежную политику 2019/4 2020/5 2021/5 9. Количество мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью 2019/5 2020/7 2021/7 10. Количество участников мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью 2019/45 2020/50 2021/50 11. Количество мероприятий по поддержке молодых семей 2018/4 2019/5 2020/7 2021/7 12. Количество участников мероприятий по поддержке молодых семей 2019/45 2020/50 2021/502019/(выполнено/не выполнено)2020 /(выполнено/не выполнено) 2021/(выполнено/не выполнено) 13.Субсидии некоммерческим организациям 2019/(выполнено/не выполнено) 2020/(выполнено/не выполнено) 2021/(выполнено/не выполнено) |

**2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами.**

 Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи.

 В современном мире постоянно растущий объем информации, усложнение учебных программ, различные общественные поручения делают учебный труд молодежи и трудовую деятельность взрослого населения все более интенсивными и напряженными. Зачастую это приводит к уменьшению двигательной активности, а одновременное увеличение нагрузки на психику отрицательно влияет на организм, затрудняет учебу и физическую подготовку к производственной деятельности. Недостаток движений способствует ухудшению физического состояния человека. Многочисленные данные говорят о том, что активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на улучшение обучаемости и социальную активность подрастающего поколения, повышение работоспособности и производительности труда населения, сокращение потерь рабочего времени в связи с болезнью, повышение профессиональной мобильности, уменьшение травматизма.

 В период 2014-2017г.г. было увеличено количество и качество физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий доступных каждому жителю поселения. Организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия в летний период. Открыты спортивные площадки с искусственным покрытием волейбольная площадка (микрорайон 2), произведен ремонт футбольного поля с искусственным покрытием (микрорайон 2 и микрорайон 1). Установлены гимнастические элементы и уличные тренажеры на существующих спортивных и вновь созданных площадках(микрорайон 2 и микрорайон 1), что увеличило число занимающихся физической культурой и спортом среди старшего поколения.

 В муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» необходимо продолжать работу по организации досуга по месту жительства. Улучшать условия для занятий физической культурой и спортом на спортивных дворовых площадках, но и необходимо сделать акцент на развитие и поддержку спортивных секций, в которых занимается много талантливых спортсменов. С увеличением количества населения МО соответственно увеличилось количество людей желающих заниматься физической культурой и спортом. Соответственно МО необходимо соответствующее повешение для размещения секций, клубов и кружков спортивной направленности. Строительство физкультурно –оздоровительного центра на территории МО является насущной необходимостью и условием для дальнейшего сохранения и укрепления физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи.

 Приоритетная цель государственной молодежной политики как составной части социально-экономической деятельности государства - добиться активного вовлечения молодого поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь страны.

 Работа с молодежью включена в ежегодный перечень основных направлений деятельности администрации поселения. По статистическим данным в посёлке имени Свердлова проживает 1873 молодых людей (с 14 до 30 лет включительно), это почти 5,8 % от всей численности жителей Свердловского поселения. В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых домов, соответственно увеличивается количество молодежи и подростков, проживающих на территории МО, следовательно необходимо увеличивать количественные и качественные показатели в сфере молодежной политики.

 Опыт реализации целевых программ в области молодежной политики за прошедшие годы доказал актуальность и необходимость принимаемых мер. Поэтому представляется крайне важным сохранить положительную динамику в этой сфере и скорректировать дальнейшую работу с учетом достигнутых результатов.

 Главную проблему сложившейся ситуации в молодежной сфере можно определить как активность молодежи в жизнь поселения. Она проявляется во всех сферах жизнедеятельности на фоне ухудшения здоровья молодого поколения; роста социальной апатии; снижения экономической и избирательной активности.

 Вместе с тем молодежь обладает позитивным потенциалом, который реализуется не в полной мере и проявляется в мобильности, инициативности, восприимчивости к инновационным изменениям, новым технологиям, способности противодействовать современным вызовам.

Приложение 1

 к муниципальной программе **« Спорт**

 **и молодёжная политика МО**

 **«Свердловское городское поселение»**

 **на 2019-2021г.г.**

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта**

**в МО «Свердловское городское поселение» на 2019-2021гг.»**

**1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Свердловское городское поселение» на 2019-2021гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188682, Ленинградская область, Всеволожский район пос.им.Свердлова микрорайон 1 д. 1  |
| Ответственный за реализацию Подпрограммы | Сектор по культуре и спорту администрации МО «Свердловское городское поселение», 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.им. Свердлова микрорайон 1 д. 1 |
| Цели подпрограммы | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. |
| Задачи подпрограммы | Укрепление здоровья, профилактика заболеваний, создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, популяризация и развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования:- Создать спортивные центры в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение»;- Улучшить качество подготовки и результаты выступлений сборных команд МО «Свердловское г.п.» по видам спорта; - Популяризировать в поселение здоровый образ жизни, физическую культуру и спорт среди различных групп населения;- Сформировать спортивные команды Свердловского городского поселения для выступления на соревнованиях различного уровня;- Увеличить количество ежегодно проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану;- Привлечь жителей поселения различных возрастных категорий к занятиям физической культурой и массовым |
|  |  спортом;- Снизить уровень общей заболеваемости детей и подростков;- Создать благоприятные условия для физической реабилитации и адаптации людей с отклонениями в развитии и инвалидов средствами физической культуры и спорта. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Бюджет МО «Свердловское городское поселение» на очередной финансовый год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования Программы в 2019-2021 годах: всего –**40578тыс. руб.** -2019 год – 5323,20 тыс. руб.-2020 год – 32 275,4 тыс. руб.-2021 год – 2980,00 тыс. руб.Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - вовлечение большего количества жителей Свердловского поселения в систематические занятия физической культурой и спортом;- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан; - улучшение качества подготовки и результаты выступлений сборных команд Свердловского поселения по видам спорта;- увеличение количества ежегодно проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану;- снижение уровня общей заболеваемости детей и подростков;-создание благоприятных условий для физической реабилитации и адаптации людей с отклонениями в развитии и инвалидов средствами физической культуры и спорта.  |

**2. Основные понятия и термины.**

 Настоящая программа это система взаимосвязанных, направленных на достижение единой цели плановых заданий, определяющих порядок и последовательность осуществления мероприятий.

 Основные понятия, используемые в настоящей муниципальной программе:

1. Здоровье –это состояние живого организма, при котором организм в целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции. Отсутствие недуга, болезни.
2. Физическая культура *–* это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.
3. Физическое воспитание *–* процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека
с высоким уровнем физической культуры.
4. Физическая подготовка – процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида его деятельности и социально-демографических характеристик.
5. Спорт *–* сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной подготовки человека к ним.
6. Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях.
7. Массовый спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.
8. Спортивные мероприятия *–* спортивные соревнования, а так же тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов.
9. Спортивное соревнование *–* состязание среди спортсменов или команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его организатором положению (регламенту).
10. Физкультурные мероприятия – организованные занятия граждан физической культурой.
11. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия – физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
12. Профилактика заболеваний – комплекс мероприятий социального и оздоровительного направлений, направленных на укрепление и сохранение здоровья.
13. Формирование здорового образа жизни – это система общественных и индивидуальных видов, способов, форм деятельности, активности, направленных на преодоление факторов риска возникновения и развития заболеваний, психологических и природных условий и факторов образа жизни.
14. Объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.
15. Спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, созданный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные границы.

**3. Характеристика проблемы, решаемой данной подпрограммой.**

 За последние годы, в целях эффективной реализации государственной политики в области физической культуры и спорта на территории МО «Свердловское городское поселение», решения задач по усилению роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения, физического воспитания, меры, осуществляемые органами исполнительной власти МО «Свердловское городское поселение», позволили обеспечить динамичное развитие физкультурно-спортивного движения. В период 2015-2017 г.г. было увеличено количество и качество физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий доступных каждому жителю города. Организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия в зимний период. Установлены гимнастические элементы и уличные тренажеры на существующих спортивных площадках, что увеличило число занимающихся физической культурой и спортом среди старшего поколения.

 В поселение необходимо продолжать работу по организации досуга по месту жительства: улучшать условия для занятий физической культурой и спортом на спортивных дворовых площадках, но и необходимо сделать акцент на развитие и поддержку спортивных секций, в которых занимается много талантливых спортсменов. Так, в 2016 и 2017гг году детская футбольная команда 1999-1998г.г. рождения на приз «Кожаный мяч» Всеволожского района занимала призовые, волейбольная команда заняла 2 место на молодежном слете «Выездные дни молодежи Всеволожский район.. В 2016 году на втором международном детско-юношеском фестивале «Петербург – 2016г.» заняла 2-место, команда по полиотлону на соревнованиях Ленинградской области заняла 1-место. В 2015-2016 годах увеличилось количество призеров в личных первенствах по боксу, вольной борьбе и дартсу. Сформирована команда по флорболу, которая на районных соревнованиях в 2016 году заняла 2 призовое место. Команды МО Свердловского городского поселения постоянно занимают призовые места на районных и областных соревнованиях. А ведь каждая победа спортсменов на районных, областных и российских соревнованиях, это, прежде всего - повышение престижа поселения. Муниципальному образованию необходимы спортивные центры, в которых будут современные и комфортные условия для регулярных занятий спортом и достижения высоких спортивных результатов.

 По данным статистической отчетности в пос. им. Свердлова, численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом 1271 человек, что составляет около 9 % от численности населения поселения. В 2015-12017 годах численность населения регулярно занимающихся физической культурой и спортом увеличилась еще на 10 %, где немалой составляющей являются дети, подростки и молодежь. Создание муниципальных спортивных центров позволит увеличить количество секций, что благотворно отразиться на росте занимающихся физической культурой и спортом. Организация спортивных площадок с уличными тренажерами для жителей, строительство физкультурно-оздоровительного центра позволит создать необходимые условия для увеличения числа занимающихся спортом, вовлечь новые слои населения в программы оздоровления, позволит жителям заниматься физической культурой на территории поселения, не выезжая в г.Санкт-Петербург.

**4. Целевые показатели и индикаторы подпрограммы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела | 2019 год | 2020год | 2021 год |
| Количество (шт.) |  |
| 1. | Организация поселения открытых катков | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Устройство и эксплуатация лыжных трасс  | 1 | 1  | 1 |
| 3. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 25 | 30 | 30 |
| 4. | Субсидии некоммерческим организациям | Выполнено/ не выполнено | Выполнено/ не выполнено | Выполнено/ не выполнено |

Приложение

к подпрограмме «Развитие физической культуры
и массового спорта в МО «Свердловское городское

 поселение» на 2019-2021гг.»

**Система программных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Свердловское городское поселение» на 2019 г.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование****программных мероприятий** | **На решение каких задач направлено мероприятие, результат** | **Срок реализации мероприятия** | **Адрес объекта** | **Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.** | **Источник финансирования, тыс.руб.** | **Ответственный** **за реализацию мероприятий** |
| МО | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Раздел 1 «Развитие спортивных секций по месту жительства»** |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение, монтаж спортивного оборудования | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2019год  | г.п. им.Свердлова, мкрн.1. | 300,0 |  |  | 300,0 |  | АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
| 1.2 | Приобретение, монтаж спортивного оборудования | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2019год | Деревни: Новосаратоака, Красная Заря, Невский парклесхоз, Островки | 240,0 |  |  | 240,0 |  | АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
| 1.3 | Приобретение, монтаж спортивного оборудования | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2019год | г.п. им.Свердлова, мкр № 2  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу 1:** | **740,0** | **740,0** |
|  | **Раздел 2 « Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в районных, областных, РФ»** |
|  | Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы с логотипом МО «Свердловское городское поселение» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом  | .2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 400,00 |  |  | 400,00объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |  | АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу 2:** | **400,00** | **400,00** |
|  | **Раздел 3 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы»** |
| 3.1 | Первенство МО по хоккею (взрослые, дети) |  | Январь 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Сектор по культуре и спорту Администрация МО «Свердловское городское поселение» |
| 3.2 | Пауэрлифтинг (соревнования по поднятию тяжестей) |  |  Февраль 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.3 | День защитника Отечества (спортивные игры) |  | Февраль 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 3.4 | футбол на снегу (взрослые) |  | Февраль 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.5 | Лыжня России |  |  Март 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.6 | Турнир по настольному теннису |  | Март 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.7 |  Первенство МО по волейболу (взрослые, дети) |  | Март 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 3.8 | Футбол на снегу (дети) |  | Март 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.9 | Соревнования по ОФП для обучающихся старших классов |  | Апрель 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.10 | Турнир по флорболу |  | Апрель 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.11 | Турнир по футболу для взрослых и детей |  | Май 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 80,0 |  |  | 80,0 |  |
| 3.12 | Турнир по стритболу |  | Май 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.13 | Папа, мама, я – спортивная семья! |  | Июнь 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.14 | Легкоатлетический кросс |  | Июнь 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.15 | Летняя спартакиада среди детей |  | Июнь 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.16 | Участие в молодежном турслете |  | Июнь 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 3.17 | Велокросс |  | Июль 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.18 | Участие в районном турслете администраций Всеволожского района |  | Июль 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 3.19 | День физкультурника |  | Август 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 3.20 | Волейбольный турнир памяти Б. И. Редчина |  | Август 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.21 | Турнир по водному мячу |  | Август 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.22 | Спортивные эстафеты для детей |  | Август 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.23 | Спортивный турнир, посвященный Дню борьбы с терроризмом |  | Сентябрь 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.24 | Всероссийский Кросс Наций  |  | Сентябрь 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.25 | Чемпионат по настольным играм |  | Сентябрь 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.26 | Турнир по настольному теннису для детей |  | Октябрь 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.27 | Турнир по настольному теннису для взрослых |  | Октябрь 2019 год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.28 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню борьбы с наркоманией |  | Октябрь 2019 год | МО «Свердловское городское поселение» | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 3.29 | Турнир по флорболу |  | Ноябрь 2019 год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.30 | Турнир по настольным играм |  | Декабрь 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.31 | Ледовые игры |  | Декабрь 2019 год | МО «Свердловское городское поселение» | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 3.32 | Участие команд МО в чемпионатах Всеволожского района, Ленинградской области, РФ  |  | Январь-Декабрь 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.33 | Заказ автотранспорта для участия команд МО в спортивных мероприятиях |  | Январь-Декабрь2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Администрация МО «Свердловское городское поселение» |
| 3.34 | Обслуживание соревнований медицинским персоналом |  | Январь-Декабрь2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Администрация МО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу 3:** |  |  |  | **2460,00** | **2460,00** |
|  | **Раздел 4 Проектно-изыскательные работы** **для реализации объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса** |
| 4.1 | Раздел 4. Проектно-изыскательные работы для реализации объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом 36Х18 метров по адресу:188683, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им Свердлова, мкрн.1» - 1723,2 тыс. руб. |  | 2019год | МО «Свердловское городское поселение» | 1723,2 |  |  | 1723,2 |  | Администрация МО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу 4:** |  |  |  | **1723,2**  |  |  | **1723,2** |  |  |
|  |  |  |
| **Итого на 2019 г.:** |  | **5323,2 Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год** |

**Система программных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Свердловское городское поселение» на 2020 г.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование****программных мероприятий** | **На решение каких задач направлено мероприятие, результат** | **Срок реализации мероприятия** | **Адрес объекта** | **Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.** | **Источник финансирования, тыс.руб.** | **Ответственный** **за реализацию мероприятий** |
| МО | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Раздел 1 «Развитие спортивных секций по месту жительства»** |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение, монтаж спортивного оборудования | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2020год  | г.п. им.Свердлова, мкрн.1. | 300,0 |  |  | 200,0 |  | АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
| 1.2 | Приобретение, монтаж спортивного оборудования | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2020год | Деревни: Новосаратоака, Красная Заря, Невский парклесхоз, Островки | 240,0 |  |  | 240,0 |  | АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
| 1.3 | Приобретение, монтаж спортивного оборудования | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2020год | г.п. им.Свердлова, мкр № 2  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу 1:** | **740,0** |  |
|  | **Раздел 2 « Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в районных, областных, РФ»** |
|  | Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы с логотипом МО «Свердловское городское поселение» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом  | .2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 300,00 |  |  | 300,00объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |  | АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу 2:** | **300,00** | **300,00** |
|  | **Раздел 3 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы»** |
| 3.1 | Первенство МО по хоккею (взрослые, дети) |  | Январь 2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Сектор по культуре и спорту АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
| 3.2 | Пауэрлифтинг (соревнования по поднятию тяжестей) |  |  январь2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.3 | Лыжня России  |  | Февраль2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.4 | футбол на снегу (взрослые, дети) |  | Февраль-Март2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.5 | День защитника Отечества (спортивные игры) |  |  февраля2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 3.6 | Турнир по настольному теннису |  | Март2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.7 |  Первенство МО по волейболу (взрослые, дети) |  | Март2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 3.8 | Дартц (взрослые, дети) |  | Апрель2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.9 | Пауэрлифтинг |  | Май-Ноябрь 2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.10 | Первенство по футболу (взрослые, дети) |  | Май-Ноябрь2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 80,0 |  |  | 80,0 |  |
| 3.11 | Флорбол |  | Май2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.12 | Стритбол |  | Май2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.13 | Кросс «Трезвая семья-здоровое будущее» |  | Июнь2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.14 | Легкоатлетический турнир ГТО |  | Июнь2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 3.15 | Выезд МО на турслёт  |  | Июль2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 3.16 | Велоспорт |  | Июль2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.17 | Первенство МО по Мини футболу среди ветеранов |  | Июль2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.18 | Спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника |  | Август2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
| 3.19 | Водный мяч |  | Август2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.20 | Волейбольный турнир памяти Б. И. Редчина |  | Август2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.21 | Всероссийский Кросс наций России |  | Сентябрь2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.22 | Спортивный турнир, посвященный Дню борьбы с терроризмом |  | Сентябрь 2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,00 |  |  | 20,0 |  |
| 3.23 | Первенство по шашкам, шахматам |  | Октябрь, декабрь2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.24 | Первенство МО по Настольному Теннису (взрослые, дети)  |  | Октябрь, ноябрь2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.25 | Участие команд МО в чемпионатах Всеволожского района, Ленинградской области, РФ  |  | Январь-Декабрь2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.26 | Заказ автотранспорта для участия команд МО в спортивных мероприятиях |  | Январь-Декабрь2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Администрация МО «Свердловское городское поселение» |
| 3.27 | Обслуживание соревнований медицинским персоналом |  | Январь-Декабрь2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Администрация МО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу 3:** |  |  |  | **1940,00** | **1940,00** |
|  | **Раздел 4 Реализация объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса** |
| 4.1 | Раздел 4. Строительно-(в т.ч. тех.присоединения) монтажные работы для реализации объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом 36Х18 метров по адресу:188683, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им Свердлова, мкрн.1» - 1723,2 тыс. руб. |  | 2020год | МО «Свердловское городское поселение» | 29295,4  |  |  | 29295,4  |  | Администрация МО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу 4:** |  |  |  | **29295,4**  |  |  | **29295,4** |  |  |
|  |  |  |
| **Итого на 2020 г.:** |  | **32275,4 Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год** |

**Система программных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Свердловское городское поселение» на 2021 г.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование****программных мероприятий** | **На решение каких задач направлено мероприятие, результат** | **Срок реализации мероприятия** | **Адрес объекта** | **Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.** | **Источник финансирования, тыс.руб.** | **Ответственный** **за реализацию мероприятий** |
| МО | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Раздел 1 «Развитие спортивных секций по месту жительства»** |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение, монтаж спортивного оборудования | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2021год  | г.п. им.Свердлова, мкрн.1. | 300,0 |  |  | 300,0 |  | АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
| 1.2 | Приобретение, монтаж спортивного оборудования | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2021год | Деревни: Новосаратоака, Красная Заря, Невский парклесхоз, Островки | 240,0 |  |  | 240,0 |  | АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
| 1.3 | Приобретение, монтаж спортивного оборудования | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2021год | г.п. им.Свердлова, мкр № 2  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу 1:** | **740,00** |  |
|  | **Раздел 2 « Приобретение спортивного инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в районных, областных, РФ»** |
|  | Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы с логотипом МО «Свердловское городское поселение» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом  | .2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 300,00 |  |  | 300,00объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |  | АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу 2:** | **300,00** |  |
|  | **Раздел 3 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы»** |
| 3.1 | Первенство МО по хоккею (взрослые, дети) |  | Январь 2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Сектор по культуре и спорту АдминистрацияМО «Свердловское городское поселение» |
| 3.2 | Пауэрлифтинг (соревнования по поднятию тяжестей) |  |  январь2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.3 | Лыжня России  |  | Февраль2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.4 | футбол на снегу (взрослые, дети) |  | Февраль- Март2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.5 | День защитника Отечества (спортивные игры) |  |  февраля2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 3.6 | Турнир по настольному теннису |  | Март2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.7 |  Первенство МО по волейболу (взрослые, дети) |  | Март2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 3.8 | Дартц (взрослые, дети) |  | Апрель2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.9 | Пауэрлифтинг |  | Май-Ноябрь 2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.10 | Первенство по футболу (взрослые, дети) |  | Май-Ноябрь2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 80,0 |  |  | 80,0 |  |
| 3.11 | Флорбол |  | Май2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.12 | Стритбол |  | Май2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.13 | Кросс «Трезвая семья-здоровое будущее» |  | Июнь2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.14 | Легкоатлетический турнир ГТО |  | Июнь2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 3.15 | Выезд МО на турслёт  |  | Июль2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 3.16 | Велоспорт |  | Июль2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.17 | Первенство МО по Мини футболу среди ветеранов |  | Июль2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.18 | Спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника |  | Август2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
| 3.19 | Водный мяч |  | Август2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.20 | Волейбольный турнир памяти Б. И. Редчина |  | Август2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.21 | Всероссийский Кросс наций России |  | Сентябрь2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.22 | Спортивный турнир, посвященный Дню борьбы с терроризмом |  | Сентябрь 2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 20,00 |  |  | 20,0 |  |
| 3.23 | Первенство по шашкам, шахматам |  | Октябрь, декабрь2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.24 | Первенство МО по Настольному Теннису (взрослые, дети)  |  | Октябрь, ноябрь2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.25 | Участие команд МО в чемпионатах Всеволожского района, Ленинградской области, РФ  |  | Январь-Декабрь2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.26 | Заказ автотранспорта для участия команд МО в спортивных мероприятиях |  | Январь-Декабрь2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Администрация МО «Свердловское городское поселение» |
| 3.27 | Обслуживание соревнований медицинским персоналом |  | Январь-Декабрь2021год | МО «Свердловское городское поселение» | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Администрация МО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу 3:** |  |  |  | **1940,00** |  |
|  | **Раздел 4 Реализация объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса** |
|  |  |  |
| **Итого на 2021 г.:** |  | **2 980,00 Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год** |

Приложение 2

 к муниципальной подпрограмме

**« Спорт и молодёжная политика**

 **МО «Свердловское городское**

 **поселение» на 2019-2021г.г.»**

**Подпрограмма**

**«Молодёжная политика и оздоровление детей**

**в МО «Свердловское городское поселение» на 2019-2021г.г.»**

**1.Паспорт муниципальной подпрограммы «Молодёжная политика и оздоровление детей в МО «Свердловское городское поселение» на 2018-2021 г.г.»**

|  |  |
| --- | --- |
|  Разработчик подпрограммы  | Сектор по культуре и спорту администрации МО «Свердловское городское поселение». Адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район посёлок. им. Свердлова микрорайон 1 д.1 |
| Ответственныйза реализацию Подпрограммы | Заместитель главы администрации по экономики и заместитель главы администрации общим вопросам МО «Свердловское городское поселение» Адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок. им. Свердлова мкр. 1 д.1 |
| Цели Подпрограммы | - Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;- Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;- Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;- Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; |
| 3адачи Подпрограммы | - Создание условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, популяризации в молодежной среде здорового образа жизни; - Профилактика терроризма, экстремизма, и толерантности в молодежной среде;- Создание благоприятных условий для формирования и развития молодежных сообществ; - Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику; - Развитие добровольческого движения;- Работа со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи;- Развитие информационного, научно-методического, нормативного правого и кадрового обеспечения молодежной политики;- Поддержка талантливой и инициативной молодёжи;- Содействие трудовой адаптации и занятости молодёжи, в частности поддержка предпринимательства, временной занятости подростков. Повышение конкурентоспособности молодёжи Свердловского городского поселения на рынке труда; - Укрепление института семьи, содействие благополучию молодой семьи, развитие социальной компетентности будущих и молодых родителей; - Совершенствование системы организации развивающего досуга в молодежной среде; - Повышение уровня политической и правовой культуры молодёжи, повышение активности молодёжи в избирательном процессе;- Профилактика асоциального поведения;- Пропаганда здорового образа жизни;- Укрепление международных и межрегиональных связей в сфере молодежной политики; |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 — 2021 годы |
| Источники финансирования Подпрограммы | Бюджет МО «Свердловское городское поселение» на 2019-2021гг. финансовый год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования Программы в 2019-2021 годах: всего**-10680,00 тыс. руб.** -2019 год – 3 560,00 тыс. руб.-2020 год - 3 560,00 тыс. руб.-2021 год - 3 560,00 тыс. руб. Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - Увеличение количества мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи; - Увеличение количества участников мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи;- Увеличение количества участников мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи;- Увеличение доли молодёжи 14-30 лет к общему числу вовлеченных в профилактические мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму пропаганде и поддержке здорового образа жизни, %;- Увеличение количества мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий;- Увеличение количества участников мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий;- Увеличение количества мероприятий общественных объединений, реализующих молодежную политику;- Увеличение количества общественных объединений, реализующих молодежную политику; - Увеличение количества мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью;- Увеличение количества участников мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью;- Увеличение количества мероприятий по поддержке молодых семей;- Увеличение количества участников мероприятий по поддержке молодых семей;- Субсидии некоммерческим организациям (выполнено/ не выполнено ) |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | - увеличить количество участников мероприятий в сфере молодёжной политики на 10%. |

1. **Основные понятия и термины.**

 Молодёжь МО «Свердловское городское поселение» **—** граждане Российской Федерации, проживающие на территории МО «Свердловское городское поселение» в возрасте от 14 до 30 лет включительно.

 Молодая семья МО «Свердловское городское поселение» **—** граждане Российской Федерации, состоящие в браке, проживающие на территории МО «Свердловское городское поселение» в возрасте до 35 лет включительно.

 Тренинг **–** обучающая игра, сочетающая в себе учебную и игровую деятельность, проходящие в условиях моделирования различных ситуаций.

 Семинар – вид групповых занятий по какой-либо проблеме или обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, докладов и т.п.

 Круглый стол — разновидность семинаров.

 Толера́нтность (от лат. tolerantia — терпение) — социологический термин, обозначающий терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям.

 Экстремизм **(**от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — приверженность крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике).

 Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора, «террор» (лат. terror — страх, ужас).

**3. Характеристика сферы реализации Подпрограммы.**

 По статистическим данным (на 1 января 2016 года) в МО «Свердловское городское поселение» проживает 1873 молодых людей (с 14 до 30 лет включительно), это почти 5,8 % от всей численности жителей Свердловского поселения. В 2017 году количество в связи с вводом в эксплуатацию нового жилого фонда численность жителей увеличилось, и такая тенденция с учетом перспективного плана застройки территории МО будет продолжаться. Соответственно увеличивается количество детей, подростков и молодежи, проживающей в поселении.

 Необходимость более широкого подхода к развитию молодежной политики
на территории МО «Свердловское городское поселение» вызвана:

 -Недостаточно высоким уровнем вовлечения молодёжи в мероприятия
по организации досуга, профилактике асоциального поведения;

 -Отсутствием единой полноценной целенаправленной системы в вопросах патриотического гражданско-правового воспитания;

 -Отсутствием условий для полноценной организации досуга, творческого самовыражения и самореализации, развития творческого потенциала молодёжи;

 -Недостаточно высоким уровнем молодежного общественного движения, малым количеством общественных организаций и объединений;

 -Недостаточно высоким уровнем работы с учащейся и работающей молодёжью;

 - Недостаточно высоким уровнем работы по поддержке молодой семьи;

 -Нарастанием напряженности в сфере национально-этнических
и межрелигиозных отношений и связанное с ним возрастание вероятности террористических и экстремистских актов;

 -Необходимость привлечения детей, подростков, молодежи к активному участию в культурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятиях и мероприятиях в сфере молодёжной политики поселения МО «Свердловское городское поселение», в детских клубных формированиях учреждений культуры МО «Свердловское городское поселение», участию в спортивных и творческих коллективах, молодёжных организациях самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Свердловское городское поселение». Активное участие является основанием для реализации возможности организации отдыха в рамках настоящей программы.

**4. Перспективы развития молодежной политики в МО «Свердловское городское поселение».**

Инвестиции в молодежную политику не имеют прямого экономического эффекта. Программа имеет социальную направленность на успешную адаптацию и включение молодёжи в социально-экономические процессы общества.

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

-Увеличение количества молодежных общественных организаций и объединений, создание единой системы взаимодействия организаций по решению задач государственной молодежной политики;

-Увеличение количества молодёжи, участвующей в различных формах организованного досуга;

-Увеличение количества информационных услуг и расширение качественного содержательного информационного пространства в молодежной среде;

-Повышение уровня гражданско-патриотического воспитания молодёжи, увеличение количества проводимых мероприятий данной направленности;

-Повышение уровня занятости в свободное время, посредством участия в творческих и клубных объединениях, увеличение числа участников различных видов молодежного творчества;

-Снижение показателей правонарушений и преступлений в молодежной среде, совершенствование системы профилактики в молодежной среде, посредством введения новых форм и увеличения числа участников профилактических мероприятий;

-Снижение опасности для общества от негативных проявлений в молодежной среде;

-Повышение деловой и социальной активности студентов и профессионально обучающейся молодёжи;

-Укрепление статуса молодой семьи;

-Улучшение положения молодёжи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие МО «Свердловское городское поселение»;

-Повышение качества всех проводимых мероприятий;

-Улучшение качества условий для вступления молодёжи в трудовую жизнь, трудоустройство и профессиональное развитие.

**6. Целевые индикаторы и показатели программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
| 1 | Количество мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи  | 2019/7 | 2020/10 | 2021/10 |
| 2 | Количество участников мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи | 2019/500 | 2020/550 | 2021/550 |
| 3 | Количество участников профилактических мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму. | 2019/600 | 2020/800 | 2021/800 |
| 4 | Доля молодёжи 14-30 лет к общему числу вовлеченных в профилактические мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму пропаганде и поддержке здорового образа жизни, % | 2019/4% | 2020/5% | 2021/5% |
| 5 | Количество мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий. | 2019/23 | 2020/25 | 2021/25 |
| 6 | Количество участников мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий. | 2019/700 | 2020/900 | 2021/900 |
| 7 | Количество мероприятий общественных объединений, реализующих молодежную политику. | 2019/15  | 2020/18  | 2021/18 |
| 8 | Количество общественных объединений, реализующих молодежную политику.  | 2019/4 | 2020/5 | 2021/5 |
| 9 | Количество мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью. | 2019/5 | 2020/7 | 2021/7 |
| 10 | Количество участников мероприятий по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью. | 2019/45 | 2020/50 | 2021/50 |
| 11 | Количество мероприятий по поддержке молодых семей | 2019/5  | 2020/7 | 2021/7 |
| 12 | Количество участников мероприятий по поддержке молодых семей  | 2019/45 | 2020/50 | 2021/50 |
| 13 | Субсидии некоммерческим организациям | выполнено/не выполнено | выполнено/не выполнено | выполнено/не выполнено |

Приложение к подпрограмме

«Молодёжная политика и оздоровление

детей в МО «Свердловское городское

 поселение» на 2019-2021 г.г.»

**Система программных мероприятий подпрограммы**

**«Молодёжная политика и оздоровление детей» в МО «Свердловское городское поселение» на 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование****программных мероприятий** | **На решение каких задач направлено мероприятие, результат** | **Срок реализации мероприятия** | **Адрес объекта** | **Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.** | **Источник финансирования, тыс.руб.** | **Ответственный** **за реализацию мероприятий** |
| МО | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Раздел 1 «Гражданско-духовно- патриотическое воспитание молодежи»** |
| 1.1 | "Зарница-2019" | Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодёжи.Повышение уровня политической и правовой культуры молодёжи, повышение активности молодёжи в избирательном процессе. | апрель2019года | Всеволожский район | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Отдел по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 1.2 | Выезд на военные сборы для обучающихся старших классов МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" | май2019года | Всеволожский район | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 1.3 | Школа молодого избирателя | январь-декабрь2019года1 раз в месяц | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 1.4 | Дискуссионный клуб | январь-декабрь2019года1 раз в месяц | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 1.5 | Организация разработки, изготовления и распространения полиграфической продукции, символики и атрибутики мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | январь-декабрь2019года |  МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 1.6 | Обеспечение участия представителей молодежи в районных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере гражданского и патриотического воспитания, межкультурного взаимодействия молодежи | январь-декабрь2019года | Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 1.7 | Экскурсия "Моя малая Родина" | январь-декабрь2019года | Всеволожский район | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.8 | Заказ автотранспорта для участия представителей МО в мероприятиях | январь-декабрь2019года | Ленинградская область, Всеволожский район, | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **400,00** |  **400,00** |
| **Раздел 2 «Формирование толерантного сознания. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде»** |
| 2.1 | Семинар "Антитеррор и молодежь" | Проведение среди населения мероприятий по компетентному разъяснению антиобщественной сущности терроризма и экстремизма; Информирование населения об основных направлениях проводимой государственной политики по противодействию терроризму и экстремизму; Освещении в средствах массовой информации материалов антитеррористической и анти экстремистской направленности; Участие в мероприятиях по локализации этно-конфессиональных конфликтных ситуаций, которые могут послужить причиной террористических и экстремистских проявлений; Содействие повышению бдительности населения к террористической угрозе и инициировании активного сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами в деле предотвращения террористических и экстремистских акций. | сентябрь-май 2019 |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО«Свердловское городское поселение»Сектор ГО и ЧС |
| 2.2 | Круглый стол «Экстремизм: зона бедствия» | Март 2019года | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.3 | Круглый стол «Межнациональные отношения в молодежной среде»» | ноябрь2019 года | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 2.4 | Распространение печатной продукции (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости. | январь-февраль2019 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.5 | Конкурс Видеороликов "Многонациональная Россия" | Июнь 2019 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.6 | Семинар "Экстремизм в социальных сетях и интернете" | Октябрь2019 года | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.7 | Тренинги по теме «Способы решения конфликта» | сентябрь-май2019года | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.8 | Конкурс рисунков «Толерантность - мой выбор!» | Июль 2019 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.9 | Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Сентябрь2019 года | МО "Свердловское городское поселение" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.10 | Акция, посвященная Дню народного единства | ноябрь2018 года | МО "Свердловское городское поселение" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.11 | Участие в городских акциях, фестивалях, конкурсах  | январь-декабрь2019года | Всеволожский района, Ленинградская области, РФ  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **230,00** |  |  |  **230,00** |  |  |
|  | **Раздел 3 «Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и оздоровительных молодежных мероприятий»** |
| 3.1 | День молодежи | Поддержка талантливой и инициативной молодёжи. Совершенствование системы организации развивающего досуга в молодежной среде.Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации | июнь 2019 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО«Свердловское городское поселение» |
| 3.2 | Акция «Свеча памяти» | июнь2019 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.3 | Последний звонок, поздравление выпускников 11класса | май2019 года | МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.4 | Организация культурно-массовых мероприятий с выездом по местам боевой славы России | май2019 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.5 | День России (культурно-массовые мероприятия) | июнь2019 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.6 | Акция против курения(проведения турнира) | январь-декабрь2019 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 3.7 | Акция против наркомании «Будь Независим» | В течении 2019 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 3.8 | Поздравление молодых специалистов в честь Дня строителя  | август2019 года | МКУ КДЦ "Нева" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.9  | Молодежный фестиваль «Звездный формат»  | апрель2019 года | МО "Свердловское городское поселение" | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  3.10 |  В честь Дня знаний (массовые мероприятия, концерт) | Сентябрь2019 года | МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| 3.11 |  Поздравление молодых специалистов в честь Дня учителя (концерт) | Октябрь2019 года | МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 3.12 |  День примирения и согласия (турнир среди молодёжи) | Ноябрь2019 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.14 | Организация игровых программ, квестов для детей и молодежи поселения | январь-декабрь2019года | МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.15 | Конференция «Итоги реализации молодежной политики в МО «Свердловское городское поселение» | Декабрь2019 года | МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по разделу:** | **865,00** |  |  | **865,00** |  |  |
|  | **Раздел 4 «Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения»** |
| 4.1 | Спортивно-туристический слет  | Создание благоприятных условий для формирования и развития молодежных сообществ.Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации | Июнь2019 года | МО "Всеволожский муниципальный район" | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО«Свердловское городское поселение» |
| 4.2 | Волонтерская акция «Нашим рекам и озерам-чистые берега» | Апрель. Сентябрь.2019 года | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 4.3 | Добровольческая помощь ветеранам, инвалидам, детям-инвалидам | январь-декабрь2019года | МО «Свердловское городское поселение» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 4.4 | Участие в районных, областных акциях, фестивалях, конкурсах  | январь-декабрь2019года | Всеволожский района, Ленинградская области, РФ  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **360,00**  |  |  | **360,00** |  |  |
|  | **Раздел 5 «Работа со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи»** |
| 5.1 |  День студента Конкурсная программа КВН | Содействие трудовой адаптации и занятости молодёжи, в частности поддержка предпринимательства, временной занятости подростков. Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации | Январь 2019 года |  МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 5.2 | Семинар по предпринимательской деятельности среди молодежи | Октябрь2019 года |  МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 5.3 | Организация мероприятий с молодежью, состоящей на учете в КДН. | январь-декабрь2019года |  МО «Свердловское городское поселение» | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 5.4 | Профориентационные экскурсии на Ярмарки профессий, предприятия и организации | январь-декабрь2019года | МО «Свердловское городское поселение», Всеволожский района, Ленинградская области  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  | Профилактический слет для детей состоящих на учете в КДНиЗП. | Июнь 2019 года | МО «Свердловское городское поселение», Всеволожский района, Ленинградская области  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 5.5 | Ежемесячные стипендии обучающимся образовательного учреждения МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» в рамках муниципального конкурса «Лучший ученик года» | январь-май, сентябрь-декабрь2019года | МО «Свердловское городское поселение», Всеволожский района, Ленинградская области  | 45,0 |  |  | 45,0 |  |
| 5.6 | Слет активной молодежи МО «Свердловское городское поселение»  | Февраль 2019 года  | МО «Свердловское городское поселение», Всеволожский района, Ленинградская области  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по разделу:** | **245,00** |  |  | **245,00**  |  |  |
|  |  **Раздел 6 «Развитие информационного, научно-методического, нормативного правого и кадрового обеспечения молодежной политики»** |
| 6.1 | Создание и поддержка системы информационного обеспечения молодёжи, информационных, агитационных, рекламных материалов для обеспечения мероприятий. | формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | январь-декабрь2019года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 6.2 | Создание и работа информационного канала (молодежной телестудии). | январь-декабрь2019года |  МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 6.3 | - интернет представительства; | январь-декабрь2019года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 6.4 | - изготовление печатной продукции (флаеры, бейджи, плакаты, баннеры) | январь-декабрь2019года |  МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **320,00** |  |  | **320,00** |  |  |
|  |  **Раздел 7 «Поддержка молодых семей»** |
| 7.1 | День всех влюбленных. | Укрепление семьи, содействие благополучию молодой семьи, развитие социальной компетентности будущих и молодых родителей.  | Февраль 2019года  |  | 20,0 |   |  | 20,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 7.2 | Организация и проведение социально- значимых мероприятий, посвященным:-Дню семьи, любви и верности;-Международному дню защиты детей;-Дню матери |  |  2019 года | МО "Свердловское городское поселение" | 400,00 |  |  | 400,00 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
|  | Всемирный день здоровьяКонкурсное мероприятие «Папа, мама, я- спортивная семья» |  | Апрель2019 года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
|  | Слет молодых семей МО «Свердловское городское поселение» |  | Октябрь 2019 года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  | **490,0** |  |  | **490,00** |  |  |
|  |  **Раздел 8 «Развитие молодежных связей с зарубежными молодежными организациями»** |
| 8.1 | Организация международного сотрудничества: семинары, конференции | Развитие межрегиональных и международных молодежных связей, изучения зарубежного опыта работы с молодежью | январь-декабрь2019года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 8.2 | Разработка, реализация и участие в международных проектах | январь-декабрь2019года |  МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 8.3 |  Встречи делегаций | январь-декабрь2019года |  МО "Свердловское городское поселение" | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **350,00** |  |  | **350,00** |  |  |
|  | **Раздел 9 «Обеспечение сувенирной, наградной продукцией»** |
| 9.1 |  Униформа с нанесением изображений. |  | январь-декабрь2019года | МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Сектор по культуре и спорту |
| 9.2 | Кружки, пакеты, авторучки, USB накопитель, магниты, значки |   январь-декабрь2019года | МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 9.3 | Дипломы, грамоты, фоторамки |   январь-декабрь2019года | МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **300,00** |  |  | **300,00** |  |  |
| **Итого на 2019 г.:** | **3560,00** | **3560,00** **Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год** |

**Система программных мероприятий подпрограммы**

**«Молодёжная политика и оздоровление детей» в МО «Свердловское городское поселение» на 2020г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование****программных мероприятий** | **На решение каких задач направлено мероприятие, результат** | **Срок реализации мероприятия** | **Адрес объекта** | **Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.** | **Источник финансирования, тыс.руб.** | **Ответственный** **за реализацию мероприятий** |
| МО | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Раздел 1 «Гражданско-духовно- патриотическое воспитание молодежи»** |
| 1.1 | "Зарница-2020" | Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодёжи.Повышение уровня политической и правовой культуры молодёжи, повышение активности молодёжи в избирательном процессе. | апрель2020года | Всеволожский район | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Отдел по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 1.2 | Выезд на военные сборы для обучающихся старших классов МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" | май2020года | Всеволожский район | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 1.3 | Школа молодого избирателя | январь-декабрь2020года1 раз в месяц | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 1.4 | Дискуссионный клуб | январь-декабрь2020года1 раз в месяц | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 1.5 | Организация разработки, изготовления и распространения полиграфической продукции, символики и атрибутики мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | январь-декабрь2020года |  МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 1.6 | Обеспечение участия представителей молодежи в районных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере гражданского и патриотического воспитания, межкультурного взаимодействия молодежи | январь-декабрь2020года | Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 1.7 | Экскурсия "Моя малая Родина" | январь-декабрь2020года | Всеволожский район | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.8 | Заказ автотранспорта для участия представителей МО в мероприятиях | январь-декабрь2020года | Ленинградская область, Всеволожский район, | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **400,00** |  **400,00** |
| **Раздел 2 «Формирование толерантного сознания. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде»** |
| 2.1 | Семинар "Антитеррор и молодежь" | Проведение среди населения мероприятий по компетентному разъяснению антиобщественной сущности терроризма и экстремизма; Информирование населения об основных направлениях проводимой государственной политики по противодействию терроризму и экстремизму; Освещении в средствах массовой информации материалов антитеррористической и анти экстремистской направленности; Участие в мероприятиях по локализации этно-конфессиональных конфликтных ситуаций, которые могут послужить причиной террористических и экстремистских проявлений; Содействие повышению бдительности населения к террористической угрозе и инициировании активного сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами в деле предотвращения террористических и экстремистских акций. | сентябрь-май 2020 |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО«Свердловское городское поселение»Сектор ГО и ЧС |
| 2.2 | Круглый стол «Экстремизм: зона бедствия» | Март 2020года | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.3 | Круглый стол «Межнациональные отношения в молодежной среде»» | ноябрь2020 года | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 2.4 | Распространение печатной продукции (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости. | январь-февраль2020 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.5 | Конкурс Видеороликов "Многонациональная Россия" | Июнь 2020 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.6 | Семинар "Экстремизм в социальных сетях и интернете" | Октябрь2020 года | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.7 | Тренинги по теме «Способы решения конфликта» | сентябрь-май2020 года | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.8 | Конкурс рисунков «Толерантность - мой выбор!» | Июль 2020 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.9 | Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Сентябрь2020 года | МО "Свердловское городское поселение" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.10 | Акция, посвященная Дню народного единства | ноябрь2020 года | МО "Свердловское городское поселение" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.11 | Участие в городских акциях, фестивалях, конкурсах  | январь-декабрь2020года | Всеволожский района, Ленинградская области, РФ  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **230,00** |  |  |  **230,00** |  |  |
|  | **Раздел 3 «Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и оздоровительных молодежных мероприятий»** |
| 3.1 | День молодежи | Поддержка талантливой и инициативной молодёжи. Совершенствование системы организации развивающего досуга в молодежной среде.Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации | июнь 2020 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО«Свердловское городское поселение» |
| 3.2 | Акция «Свеча памяти» | июнь2020 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.3 | Последний звонок, поздравление выпускников 11класса | май2020 года | МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.4 | Организация культурно-массовых мероприятий с выездом по местам боевой славы России | май2020 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.5 | День России (культурно-массовые мероприятия) | июнь2020 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.6 | Акция против курения(проведения турнира) | январь-декабрь2020 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 3.7 | Акция против наркомании «Будь Независим» | В течении 2020 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 3.8 | Поздравление молодых специалистов в честь Дня строителя  | август2020 года | МКУ КДЦ "Нева" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.9  | Молодежный фестиваль «Звездный формат»  | апрель2020 года | МО "Свердловское городское поселение" | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  3.10 |  В честь Дня знаний (массовые мероприятия, концерт) | Сентябрь2019 года | МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| 3.11 |  Поздравление молодых специалистов в честь Дня учителя (концерт) | Октябрь2020 года | МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 3.12 |  День примирения и согласия (турнир среди молодёжи) | Ноябрь2020 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.14 | Организация игровых программ, квестов для детей и молодежи поселения | январь-декабрь2020года | МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.15 | Конференция «Итоги реализации молодежной политики в МО «Свердловское городское поселение» | Декабрь2020 года | МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по разделу:** | **865,00** |  |  | **865,00** |  |  |
|  | **Раздел 4 «Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения»** |
| 4.1 | Спортивно-туристический слет  | Создание благоприятных условий для формирования и развития молодежных сообществ.Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации | Июнь2020 года | МО "Всеволожский муниципальный район" | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО«Свердловское городское поселение» |
| 4.2 | Волонтерская акция «Нашим рекам и озерам-чистые берега» | Апрель. Сентябрь.2020 года | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 4.3 | Добровольческая помощь ветеранам, инвалидам, детям-инвалидам | январь-декабрь2020года | МО «Свердловское городское поселение» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 4.4 | Участие в районных, областных акциях, фестивалях, конкурсах  | январь-декабрь2020года | Всеволожский района, Ленинградская области, РФ  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **360,00**  |  |  | **360,00** |  |  |
|  | **Раздел 5 «Работа со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи»** |
| 5.1 |  День студента Конкурсная программа КВН | Содействие трудовой адаптации и занятости молодёжи, в частности поддержка предпринимательства, временной занятости подростков. Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации | Январь 2020 года |  МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 5.2 | Семинар по предпринимательской деятельности среди молодежи | Октябрь2020 года |  МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 5.3 | Организация мероприятий с молодежью, состоящей на учете в КДН. | январь-декабрь2020года |  МО «Свердловское городское поселение» | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 5.4 | Профориентационные экскурсии на Ярмарки профессий, предприятия и организации | январь-декабрь2020года | МО «Свердловское городское поселение», Всеволожский района, Ленинградская области  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  | Профилактический слет для детей состоящих на учете в КДНиЗП. | Июнь 2020 года | МО «Свердловское городское поселение», Всеволожский района, Ленинградская области  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 5.5 | Ежемесячные стипендии обучающимся образовательного учреждения МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» в рамках муниципального конкурса «Лучший ученик года» | январь-май, сентябрь-декабрь2020года | МО «Свердловское городское поселение», Всеволожский района, Ленинградская области  | 45,0 |  |  | 45,0 |  |
| 5.6 | Слет активной молодежи МО «Свердловское городское поселение»  | Февраль 2020 года  | МО «Свердловское городское поселение», Всеволожский района, Ленинградская области  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по разделу:** | **245,00** |  |  | **245,00**  |  |  |
|  |  **Раздел 6 «Развитие информационного, научно-методического, нормативного правого и кадрового обеспечения молодежной политики»** |
| 6.1 | Создание и поддержка системы информационного обеспечения молодёжи, информационных, агитационных, рекламных материалов для обеспечения мероприятий. | формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | январь-декабрь2020года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 6.2 | Создание и работа информационного канала (молодежной телестудии). | январь-декабрь2020года |  МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 6.3 | - интернет представительства; | январь-декабрь2020года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 6.4 | - изготовление печатной продукции (флаеры, бейджи, плакаты, баннеры) | январь-декабрь2020года |  МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **320,00** |  |  | **320,00** |  |  |
|  |  **Раздел 7 «Поддержка молодых семей»** |
| 7.1 | День всех влюбленных. | Укрепление семьи, содействие благополучию молодой семьи, развитие социальной компетентности будущих и молодых родителей.  | Февраль 2020года  |  | 20,0 |   |  | 20,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 7.2 | Организация и проведение социально- значимых мероприятий, посвященным:-Дню семьи, любви и верности;-Международному дню защиты детей;-Дню матери |  |  2020 года | МО "Свердловское городское поселение" | 400,00 |  |  | 400,00 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
|  | Всемирный день здоровьяКонкурсное мероприятие «Папа, мама, я- спортивная семья» |  | Апрель2020 года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
|  | Слет молодых семей МО «Свердловское городское поселение» |  | Октябрь 2020 года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  | **490,0** |  |  | **490,00** |  |  |
|  |  **Раздел 8 «Развитие молодежных связей с зарубежными молодежными организациями»** |
| 8.1 | Организация международного сотрудничества: семинары, конференции | Развитие межрегиональных и международных молодежных связей, изучения зарубежного опыта работы с молодежью | январь-декабрь2020года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 8.2 | Разработка, реализация и участие в международных проектах | январь-декабрь2020года |  МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 8.3 |  Встречи делегаций | январь-декабрь2020года |  МО "Свердловское городское поселение" | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **350,00** |  |  | **350,00** |  |  |
|  | **Раздел 9 «Обеспечение сувенирной, наградной продукцией»** |
| 9.1 |  Униформа с нанесением изображений. |  | январь-декабрь2020года | МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Сектор по культуре и спорту |
| 9.2 | Кружки, пакеты, авторучки, USB накопитель, магниты, значки |   январь-декабрь2020года | МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 9.3 | Дипломы, грамоты, фоторамки |   январь-декабрь2020года | МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **300,00** |  |  | **300,00** |  |  |
| **Итого на 2020 г.:** | **3560,00** | **3560,00** **Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год** |

**Система программных мероприятий подпрограммы**

**«Молодёжная политика и оздоровление детей» в МО «Свердловское городское поселение» на 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование****программных мероприятий** | **На решение каких задач направлено мероприятие, результат** | **Срок реализации мероприятия** | **Адрес объекта** | **Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.** | **Источник финансирования, тыс.руб.** | **Ответственный** **за реализацию мероприятий** |
| МО | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Раздел 1 «Гражданско-духовно- патриотическое воспитание молодежи»** |
| 1.1 | "Зарница-2021" | Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодёжи.Повышение уровня политической и правовой культуры молодёжи, повышение активности молодёжи в избирательном процессе. | апрель2021года | Всеволожский район | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Отдел по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 1.2 | Выезд на военные сборы для обучающихся старших классов МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" | май2021года | Всеволожский район | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 1.3 | Школа молодого избирателя | январь-декабрь2021года1 раз в месяц | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 1.4 | Дискуссионный клуб | январь-декабрь2021года1 раз в месяц | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 1.5 | Организация разработки, изготовления и распространения полиграфической продукции, символики и атрибутики мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | январь-декабрь2021года |  МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 1.6 | Обеспечение участия представителей молодежи в районных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере гражданского и патриотического воспитания, межкультурного взаимодействия молодежи | январь-декабрь2021года | Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 1.7 | Экскурсия "Моя малая Родина" | январь-декабрь2021года | Всеволожский район | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.8 | Заказ автотранспорта для участия представителей МО в мероприятиях | январь-декабрь2021года | Ленинградская область, Всеволожский район, | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **400,00** |  **400,00** |
| **Раздел 2 «Формирование толерантного сознания. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде»** |
| 2.1 | Семинар "Антитеррор и молодежь" | Проведение среди населения мероприятий по компетентному разъяснению антиобщественной сущности терроризма и экстремизма; Информирование населения об основных направлениях проводимой государственной политики по противодействию терроризму и экстремизму; Освещении в средствах массовой информации материалов антитеррористической и анти экстремистской направленности; Участие в мероприятиях по локализации этно-конфессиональных конфликтных ситуаций, которые могут послужить причиной террористических и экстремистских проявлений; Содействие повышению бдительности населения к террористической угрозе и инициировании активного сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами в деле предотвращения террористических и экстремистских акций. | сентябрь-май 2021 |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО«Свердловское городское поселение»Сектор ГО и ЧС |
| 2.2 | Круглый стол «Экстремизм: зона бедствия» | Март 2021года | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.3 | Круглый стол «Межнациональные отношения в молодежной среде»» | ноябрь2021 года | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 2.4 | Распространение печатной продукции (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости. | январь-февраль2021 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.5 | Конкурс Видеороликов "Многонациональная Россия" | Июнь 2021 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.6 | Семинар "Экстремизм в социальных сетях и интернете" | Октябрь2021 года | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.7 | Тренинги по теме «Способы решения конфликта» | сентябрь-май2021года | Совет молодежи при администрации МО "Свердловское городское поселение" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.8 | Конкурс рисунков «Толерантность - мой выбор!» | Июль 2021 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.9 | Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Сентябрь2021 года | МО "Свердловское городское поселение" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.10 | Акция, посвященная Дню народного единства | ноябрь2021 года | МО "Свердловское городское поселение" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.11 | Участие в городских акциях, фестивалях, конкурсах  | январь-декабрь2021года | Всеволожский района, Ленинградская области, РФ  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **230,00** |  |  |  **230,00** |  |  |
|  | **Раздел 3 «Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и оздоровительных молодежных мероприятий»** |
| 3.1 | День молодежи | Поддержка талантливой и инициативной молодёжи. Совершенствование системы организации развивающего досуга в молодежной среде.Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации | июнь 2021 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО«Свердловское городское поселение» |
| 3.2 | Акция «Свеча памяти» | Июнь 2021 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.3 | Последний звонок, поздравление выпускников 11класса | Май 2021 года | МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 3.4 | Организация культурно-массовых мероприятий с выездом по местам боевой славы России | Май 2021 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.5 | День России (культурно-массовые мероприятия) | Июнь 2021 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.6 | Акция против курения(проведения турнира) | январь-декабрь2021 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 3.7 | Акция против наркомании «Будь Независим» | В течении 2021 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 3.8 | Поздравление молодых специалистов в честь Дня строителя  | Август 2021 года | МКУ КДЦ "Нева" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.9  | Молодежный фестиваль «Звездный формат»  | апрель2021 года | МО "Свердловское городское поселение" | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  3.10 |  В честь Дня знаний (массовые мероприятия, концерт) | Сентябрь2021 года | МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| 3.11 |  Поздравление молодых специалистов в честь Дня учителя (концерт) | Октябрь2021 года | МОУ "СОШ "Свердловский ЦО" | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 3.12 |  День примирения и согласия (турнир среди молодёжи) | Ноябрь2021 года |  МО "Свердловское городское поселение" | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 3.14 | Организация игровых программ, квестов для детей и молодежи поселения | январь-декабрь2021 года | МО "Свердловское городское поселение" | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 3.15 | Конференция «Итоги реализации молодежной политики в МО «Свердловское городское поселение» | Декабрь2021 года | МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по разделу:** | **865,00** |  |  | **865,00** |  |  |
|  | **Раздел 4 «Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения»** |
| 4.1 | Спортивно-туристический слет  | Создание благоприятных условий для формирования и развития молодежных сообществ.Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации | Июнь 2021 года | МО "Всеволожский муниципальный район" | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО«Свердловское городское поселение» |
| 4.2 | Волонтерская акция «Нашим рекам и озерам-чистые берега» | Апрель. Сентябрь.2021 года | МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 4.3 | Добровольческая помощь ветеранам, инвалидам, детям-инвалидам | январь-декабрь 2021года | МО «Свердловское городское поселение» | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 4.4 | Участие в районных, областных акциях, фестивалях, конкурсах  | январь-декабрь 2021года | Всеволожский района, Ленинградская области, РФ  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **360,00**  |  |  | **360,00** |  |  |
|  | **Раздел 5 «Работа со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи»** |
| 5.1 |  День студента Конкурсная программа КВН | Содействие трудовой адаптации и занятости молодёжи, в частности поддержка предпринимательства, временной занятости подростков. Согласно календарному плану, утвержденному постановлением администрации | Январь 2019 года |  МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 5.2 | Семинар по предпринимательской деятельности среди молодежи | Октябрь2021 года |  МО «Свердловское городское поселение» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 5.3 | Организация мероприятий с молодежью, состоящей на учете в КДН. | январь-декабрь2021 года |  МО «Свердловское городское поселение» | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 5.4 | Профориентационные экскурсии на Ярмарки профессий, предприятия и организации | январь-декабрь2021 года | МО «Свердловское городское поселение», Всеволожский района, Ленинградская области  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  | Профилактический слет для детей состоящих на учете в КДНиЗП. | Июнь 2021 года | МО «Свердловское городское поселение», Всеволожский района, Ленинградская области  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 5.5 | Ежемесячные стипендии обучающимся образовательного учреждения МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» в рамках муниципального конкурса «Лучший ученик года» | январь-май, сентябрь-декабрь2021 года | МО «Свердловское городское поселение», Всеволожский района, Ленинградская области  | 45,0 |  |  | 45,0 |  |
| 5.6 | Слет активной молодежи МО «Свердловское городское поселение»  | Февраль 2021 года  | МО «Свердловское городское поселение», Всеволожский района, Ленинградская области  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по разделу:** | **245,00** |  |  | **245,00**  |  |  |
|  |  **Раздел 6 «Развитие информационного, научно-методического, нормативного правого и кадрового обеспечения молодежной политики»** |
| 6.1 | Создание и поддержка системы информационного обеспечения молодёжи, информационных, агитационных, рекламных материалов для обеспечения мероприятий. | формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | январь-декабрь 2021года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 6.2 | Создание и работа информационного канала (молодежной телестудии). | январь-декабрь 2021года |  МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 6.3 | - интернет представительства; | январь-декабрь 2021года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 6.4 | - изготовление печатной продукции (флаеры, бейджи, плакаты, баннеры) | январь-декабрь 2021года |  МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **320,00** |  |  | **320,00** |  |  |
|  |  **Раздел 7 «Поддержка молодых семей»** |
| 7.1 | День всех влюбленных. | Укрепление семьи, содействие благополучию молодой семьи, развитие социальной компетентности будущих и молодых родителей.  | Февраль 2021года  |  | 20,0 |   |  | 20,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 7.2 | Организация и проведение социально- значимых мероприятий, посвященным:-Дню семьи, любви и верности;-Международному дню защиты детей;-Дню матери |  |  2021 года | МО "Свердловское городское поселение" | 400,00 |  |  | 400,00 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
|  | Всемирный день здоровьяКонкурсное мероприятие «Папа, мама, я- спортивная семья» |  | Апрель2021 года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
|  | Слет молодых семей МО «Свердловское городское поселение» |  | Октябрь 2021 года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  | **490,0** |  |  | **490,00** |  |  |
|  |  **Раздел 8 «Развитие молодежных связей с зарубежными молодежными организациями»** |
| 8.1 | Организация международного сотрудничества: семинары, конференции | Развитие межрегиональных и международных молодежных связей, изучения зарубежного опыта работы с молодежью | январь-декабрь 2021года | МО "Свердловское городское поселение", Всеволожский района, Ленинградская области  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Сектор по культуре и спорту, молодёжный совет МО «Свердловское городское поселение» |
| 8.2 | Разработка, реализация и участие в международных проектах | январь-декабрь 2021года |  МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 8.3 |  Встречи делегаций | январь-декабрь 2021года |  МО "Свердловское городское поселение" | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **350,00** |  |  | **350,00** |  |  |
|  | **Раздел 9 «Обеспечение сувенирной, наградной продукцией»** |
| 9.1 |  Униформа с нанесением изображений. |  | январь-декабрь2021года | МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Сектор по культуре и спорту |
| 9.2 | Кружки, пакеты, авторучки, USB накопитель, магниты, значки |   январь-декабрь2021года | МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 9.3 | Дипломы, грамоты, фоторамки |   январь-декабрь2021 года | МО "Свердловское городское поселение" | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **300,00** |  |  | **300,00** |  |  |
| **Итого на 2021 г.:** | **3560,00** | **3560,00** **Объем финансирования предусматривается в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год** |