## раздел 1
Приложение № 1
к Постановлению администрации
МО "Свердловское городское поселение"
от "05"02.2019 № 56/01-07
"Утверждаю"
_______________А.В.Веселов
"______" _____________2019 г.
Краткосрочный план реализации в 2019 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019 году
№ п\п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18
Всеволожский муниципальный район | [19 empty] | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Свердловское городское поселение | [19 empty] | 0
1 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 2 | 1987 |  | Панель | 5 | 4 | 5171.7 | 4603.69 | 4032.59 | 269 | 1729080.25 | 0 | 0 | 0 | 1729080.25 | 334.335 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0
2 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 37 | 1968 |  | Панель | 5 | 7 | 3570.7 | 3175.31 | 2573.98 | 176 | 13379265.91 | 0 | 0 | 0 | 13379265.91 | 3746.9588 | 24446 | 30.12.2019 | РО | 0
3 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 39 | 1979 |  | Панель | 5 | 4 | 3091 | 2785.32 | 2604.02 | 126 | 1304074.75 | 0 | 0 | 0 | 1304074.75 | 421.8941 | 24447 | 30.12.2019 | РО | 0
4 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 4 | 1986 |  | Панель | 5 | 4 | 4489.1 | 4485.1 | 3805.1 | 248 | 1731995.62 | 0 | 0 | 0 | 1731995.62 | 385.8225 | 24448 | 30.12.2019 | РО | 0
5 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 5 | 1983 |  | Панель | 5 | 5 | 6300.6 | 5728.12 | 4299.52 | 300 | 2052318.01 | 0 | 0 | 0 | 2052318.01 | 325.7337 | 24449 | 30.12.2019 | РО | 0
6 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 2, д. 49 | 1967 |  | Панель | 4 | 4 | 2704 | 2736.73 | 2348.79 | 135 | 1418935.01 | 0 | 0 | 0 | 1418935.01 | 524.7541 | 24450 | 30.12.2019 | РО | 0
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | х | 25327.1 | 23514.27 | 19664 | 1254 | 21615669.55 | 0 | 0 | 0 | 21615669.55 | 853.4601 | х | х | х | 0
Осуществление строительного контроля | [10 empty] | 462575.34 | [8 empty] | 0 | 462575.34
Итого со строительным контролем | [10 empty] | 22078244.89 | [8 empty] | 0 | 22078244.89
[20 empty] | 0 | 0
0
#REF!

## раздел 2
Приложение № 2
к Постановлению администрации
МО "Свердловское городское поселение"
от "05"02.2019 № 56/01-07
"Утверждаю"
_______________А.В.Веселов
"______" _____________2019 г.
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019 году
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) |  | комментарии Комитета | Комментарии по ПИРам от Фонда
|  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование
Подъезд
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |  | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Всеволожский муниципальный район
Муниципальное образование Свердловское городское поселение
1 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 2 | 1729080.25 | 1729080.25 | 1729080.25
2 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 37 | 13379265.91 | 12952906.19 |  | 12952906.19 | [17 empty] | 426359.72
3 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 39 | 1304074.75 | 1304074.75 | 1304074.75
4 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 4 | 1731995.62 | 1731995.62 | 1731995.62
5 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 5 | 2052318.01 | 2052318.01 | 2052318.01
6 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 2, д. 49 | 1418935.01 | 1418935.01 | 1418935.01
Итого по муниципальному образованию |  | 21615669.55 | 21189309.83 | 8236403.64 | 12952906.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426359.72 | 0 | 930855.9042
Осуществление строительного контроля |  | 462575.34 | [22 empty] | #REF!
Итого со строительным контролем |  | 22078244.89
Note on AA406: Автор: инженерка вкл. по смр!