## Программа безопасность
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Свердловское городское поселение" на 2018-2020 годы
№ | Наименование | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный | Ожидаемый результат
п/п | мероприятия |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  | за выполнение мероприятия
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Разработка схем и проектов организации дорожного движения
1.1 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории МО "Свердловское городское поселение" | Бюджет МО | 2018 | 1170 | 1170 |  |  | Администрация МО
1.2 | Разработка проекта организации дорожного движения дер. Новосаратовка, п. Красная Заря, п. Рабочий, дер. Невский Парклесхоз | Бюджет МО | 2018 | 140 | 140 |  |  | Администрация МО
1.3 | Разработка проекта организации дорожного движения дер. Большие Пороги, дер. Маслово, дер. Оранжерейка, дер. Островки, дер. Кузьминка | Бюджет МО | 2018 | 140 | 140 |  |  | Администрация МО
2. Выполнение мероприятий согласно проектам организации дорожного движения
2.1 | Выполнение мероприятий согласно проекта организации дорожного движения г.п. им. Свердлова | Бюджет МО | 2018-2020 | 6650 | 2650 | 2000 | 2000 | Администрация МО
2.2 | Выполнение мероприятий согласно проекта организации дорожного движения дер. Новосаратовка, п. Красная Заря, п. Рабочий, дер. Невский Парклесхоз | Бюджет МО | 2019-2020 | 2000 |  | 1000 | 1000 | Администрация МО
2.3 | Выполнение мероприятий согласно проекта организации дорожного движения дер. Большие Пороги, дер. Маслово, дер. Оранжерейка, дер. Островки, дер. Кузьминка | Бюджет МО | 2019-2020 | 2000 |  | 1000 | 1000 | Администрация МО
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 12100 | 4100 | 4000 | 4000
| Бюджет МО |  |  | 12100 | 4100 | 4000 | 4000
| Другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0