Приложение

к постановлению администрации

МО «Свердловское городское поселение»

от «13»     12   2018 г.  №  623

План-график

По исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение ревизии использующихся рекламных конструкций | июнь 2019 года | Администрация МО |
| 2 | Проверка (исследование) соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | июнь-август 2019 года | Администрация МО |
| 3 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии с требованиями охранных обязательств | до ноября 2019 года | Администрация МО, хозяйственные субъекты |
| 4 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации | до ноября 2020 года | Администрация МО |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | постоянно | Администрация МО |