## подпрограмма жилище
Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО "Свердловское городское поселение" на 2015-2017 годы
Подпрограмма. Содержание и ремонт жилищного фонда МО "Свердловское городское поселение"
№ | Наименование | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный | Ожидаемый результат
п/п | мероприятия |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  | за выполнение мероприятия
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД (муниципальная собственность) | Бюджет МО | 2015-2017 | 6636.9 | 2112.3 | 2112.3 | 2412.3 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
1.2 | Выполнение работ по ремонту муниципальных жилых помещений | Бюджет МО | 2015-2017 | 3400 | 1600 | 800 | 1000 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
1.3 | Долевое софинансированию капитального ремонта общего имущества МКД в соответствии с ЖК | Бюджет МО | 2015-2017 | 3488.339 | 100 | 488.339 | 2900 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
1.4 | Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного муниципального жилого фонда | Бюджет МО | 2015-2017 | 300 | 0 | 0 | 300 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
1.5 | Разработка технического отчета по результатам обследования несущих конструкций, мкрн.1 дома №№ 6,11,17,23,24,25,26,27,28, мкрн.2 дома №№ 23,24,25,30,35, ул.Петрозаводская д.5, д.Новоаратовка д.132 | Бюджет МО | 2015-2018 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
1.6 | Установка индивидуальных приборов учёта | Бюджет МО | 2015-2017 | 794.161 | 500 | 294.161 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
1.7 | Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства (экспертиза, обследования жилья и прочие) | Бюджет МО | 2015-2017 | 1770 | 300 | 970 | 500 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
1.8 | Подготовка документации (ведомость объемов работ), проведение экспертизы (проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий, оказанных услуг и товаров), привличение специализированных организаций | Бюджет МО | 2015-2017 | 100 | 0 | 0 | 100 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
Итого по разделу 1., в т.ч.:
| Бюджет МО |  |  | 17589.4 | 4612.3 | 5764.8 | 7212.3
Другие источники
Итого по подпрограмме, в т.ч.:
| Бюджет МО |  |  | 17589.4 | 4612.3 | 5764.8 | 7212.3
Другие источники

## подпрограмма комунал
Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО "Свердловское городское поселение" на 2015-2017 годы
Подпрограмма. Развитие коммунальной инфраструктуры МО "Свердловское городское поселение"
№ | Наименование | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный | Ожидаемый результат
п/п | мероприятия |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  | за выполнение мероприятия
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2.1. Система водоснабжения и водоотведения
2.1.1 | Проведение обследования, подготовка ТЭО, выполнение работ по разработке ПСД по реконструкции ВОС мкрн 2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.2 | Проведение ремонтных работ на объектах ВКХ мкрн 1, мкрн 2, д. Новосаратовка, Невский лесопарк | Бюджет МО | 2015-2017 | 3104.9 | 3104.9 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.3 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ВОС-1, мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 26668.06 | 0 | 7965.7 | 18702.36 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.4 | Проектирование 2-х водомерных узлов Ду 150 на территории ВОС-2, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 536 | 0 | 536 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.5 | Проведение обследования и подготовка ТЭО по реконструкции ВОС-2 мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.6 | Ремонт кровли ВОС-2 мкрн 1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 396.9 | 396.9 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.7 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО "СГП" | Бюджет МО | 2015-2017 | 142.6 | 0 | 142.6 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.8 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО "СГП" | Бюджет МО | 2015-2017 | 100 | 0 | 0 | 100 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.9 | Проектирование 3-х водомерных узлов Ду 250 на территории ВОС-2, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 803.9 | 0 | 803.9 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.10 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции водовода на территории ВОС-1 от башни колодца до станции первого подъема 2 Ду 300 и от станции второго подъема до распределительного колодца за границами территории ВОС-1 Ду 200 | Бюджет МО | 2015-2017 | 906.7 | 0 | 906.7 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.11 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ВОС-2, мкр.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 11384.04 | 0 | 3397.7 | 7986.34 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.12 | Установка 2-х водомерных узлов Ду 250 на территории ВОС-2, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 946.5 | 0 | 0 | 946.5 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.13 | Установка 3-х водомерных узлов Ду 150 на территории ВОС-1, мкрн.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1281 | 0 | 0 | 1281 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.14 | Проект реконструкции участка сети ХВС от 13-ой линии до 8-ой линии ул.Овцинская г.п.им.Свердлова мкр.1 с переподключением абонентов | Бюджет МО | 2015-2017 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.15 | Работы по реконструкции водовода по территории ВОС-1 от башни колодца до станции первого подъема 2 Ду 300 и от станции второго подъема до распределительного колодца за границами территории ВОС-1 Ду200 | Бюджет МО | 2015-2017 | 5100 | 0 | 0 | 5100 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.16 | Работы по реконструкции водовода Ду 110 от дома № 31 до школы и водовода Ду 160 от колодца с задвижкой у д.1 по Западному проезду до врезки в водовод Ду 160 с переподключением абонентов | Бюджет МО | 2015-2017 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.17 | Ремонтные работы по реконструкции сетей водоснабжения Ду 110 в д.Новосаратовка от дома № 140 до д.№ 58 по ул.Новосаратовская с организацией кольцевания по ул.Полевой | Бюджет МО | 2015-2017 | 13700 | 0 | 0 | 13700 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.18 | Работы по реконструкции водовода Д63/110 по ул. Октябрьская лин.1,2,3 с переподключением абонентов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им.Свердлова, мкр.1. | Бюджет МО | 2015-2017 | 6050 | 0 | 0 | 6050 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.19 | Работы по реконструкции водовода Д63/110 по ул. Озерная с переподключением абонентов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им.Свердлова, мкр.1. | Бюджет МО | 2015-2017 | 8600 | 0 | 0 | 8600 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.1.20 | Водолазные работы на водозаборе ВОС-1, мкрн.2, г.п.им.Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 7805.53 | 0 | 0 | 7805.53 | МУКП "СКС"
2.1.21 | Ремонт водовода Ду 110 мм от дома № 49 до дома № 53 с установкой отсекающей задвижки, мкрн.2, г.п.им.Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 256.85 | 0 | 0 | 256.85 | МУКП "СКС"
2.1.22 | Замена водовода Д325 от дома № 37 до дома № 9 с переподключением абонентов и установкой пожарных гидрантов, мкрн.1, г.п.им.Свердлова | Бюджет МО | 2015-2017 | 1715.77 | 0 | 0 | 1715.77 | МУКП "СКС"
2.1.23 | Закупка ПЧ на объекты ВОС-1, г.п.им.Свердлова. мкрн.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 466.19 | 0 | 0 | 466.19 | МУКП "СКС"
2.1.24 | Выполнение работ по выносу водопровода из подвала, подлежащего сносу многоквартирного дома № 9 с переподключением частного дома № 10 в г.п.им.Свердлова, мкрн.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 75.25 | 0 | 0 | 75.25 | МУКП "СКС"
Сети водоснабжения мкр.1
2.2.23 | Ремонт водовода Ду 160мм от д.1, вдоль д.1а до д.5 (закольцовка) | Бюджет МО | 2015-2017 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.24 | Ремонт участка трубопровода ХВС, протяженностью 30 м (г.п.им.Свердлова, мкрн.1, д.18, КДЦ "Нева") | Бюджет МО | 2015-2017 | 500 | 500 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.25 | Ремонт сетей ХВС от д.16 до д.17 (по территории НКЗ 160 м, D-150, полиэтилен) | Бюджет МО | 2015-2017 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.26 | Ремонт сетей ХВС от д.1 с врезкой в водовод по Западному проезду (230 м, D-150, полиэтилен) и от д.5 с врезкой в водовод по Западному проезду (515 м, D-160, полиэтилен) | Бюджет МО | 2015-2017 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.27 | Ремонт сетей ХВС от д.40 до д.39 мкрн.1, переподключением д.д. 40 и 38, с установкой отсекающих задвижек (145 м, D-225, полиэтилен) | Бюджет МО | 2015-2017 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.28 | Прокладка водопроводных сетей под площадью Надежд к домам №39 и №36 | Бюджет МО | 2015-2017 | 728 | 728 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.29 | Разработка проектной документации на реконструкцию сетей наружного водоснабжения и водоотведения, г.п. им. Свердлова мкр.1, мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 283.1 | 283.1 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.30 | Ремонт сетей ХВС от д.19 до д.40 мкрн. 1, с переподключением д.д. 29,30, нового д.18Г, поликлиники, казармы, д.д. 44,45, колбасного цеха, д.д.19,20,25,28,33 и установки отсекающей задвижки (185 м, D-225, полиэтилен) | Бюджет МО | 2015-2017 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.31 | Разработка и согласование схемы водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями 416-ФЗ | Бюджет МО | 2015-2017 | 980 | 980 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.32 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции водовода Ду 110 от дома № 31 до школы и водовода Ду 160 от колодца с задвижкой у д.1 по Западному проезду до врезки в водовод Ду 160 с переподключением абонентов | Бюджет МО | 2015-2017 | 1489.6 | 0 | 1489.6 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.33 | Проектирование и замена водовода от д.31 до ВОС-2 до магазина ул.Щербинка 2-ая линия | Бюджет МО | 2015-2017 | 8602.1 | 0 | 8602.1 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.34 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции водовода Ду 63/110 по ул.Октябрьская линии 1,2 ул.Петрова Дача с переподключением абонентов | Бюджет МО | 2015-2017 | 1981 | 0 | 1981 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.35 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции водовода Ду 63/110 по ул.Озерная с переподключением абонентов | Бюджет МО | 2015-2017 | 2624.8 | 0 | 2624.8 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.36 | Ремонтные работы системы ХВС с установкой отсекающих задвижек домов №№36,39 мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1961.7 | 0 | 1961.7 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
Сети водоснабжения мкр.2
2.2.37 | Установка отсекающих задвижек Ду150 мм на водопроводе, г.п.им.Свердлова мкр.1, мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 900 | 900 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.38 | Ремонтные работы системы ХВС с установкой отсекающих задвижек домов №№30,31,32,47,48,49,53 мкрн.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 2664.3 | 0 | 2664.3 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
Сети водоснабжения дер. Новосаратовка
2.2.39 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции сетей водоснабжения Ду 110 в д.Новосаратовка от д.140 до д.58 по ул.Новосаратовской с организацией кольцевания по ул.Полевой | Бюджет МО | 2015-2017 | 3158.1 | 0 | 3158.1 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
КОС Невский лесопарк
2.2.40 | Проведение обследования, подготовка ТЭО, выполнение работ по разработке ПСД по реконструкции КОС Невский лесопарк | Бюджет МО | 2015-2017 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.41 | Ремонт и замена оборудования КОС Невский Лесопарк | Бюджет МО | 2015-2017 | 150 | 0 | 150 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
Сети водоотведения
2.2.42 | Ремонт участка напорной канализации с заменой на трубу ПНД от дома-интерната до КОС | Бюджет МО | 2015-2017 | 13880.4 | 13880.4 | 0 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.43 | Ремонт напорного канализационного коллектора от поворота на "Союз 96" до ул. Дачная и протяженностью 1250 м, г.п. им. Свердлова. мкрн.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 9986 | 0 | 9986 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.44 | Ремонт участка канализации, мкрн.1. д.1 (администрация) | Бюджет МО | 2015-2017 | 91.219 | 0 | 91.219 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.45 | Обслуживание и ремонт сетей ливневой канализации на территории МО "СГП" | Бюджет МО | 2015-2017 | 5250 | 0 | 1750 | 3500 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.46 | Проектирование участка сети ливневой канализации от д.31 мкрн.1 до точки сброса | Бюджет МО | 2015-2017 | 290 | 0 | 290 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.47 | Очистка дренажных канав | Бюджет МО | 2015-2017 | 994.88 | 0 | 994.88 | 0 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.48 | Проектирование сети самотечной канализации от Союз 96 д.12 до КНС мкрн.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.49 | Строительство участка сети ливневой канализации от д.31 мкрн.1 до точки сброса | Бюджет МО | 2015-2017 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | Отдел по управлению ЖКХ администрации
2.2.50 | Закупка дробилки для измельчения мусора в сточных водах КНС -1, КОС | Бюджет МО | 2015-2017 | 3330.13 | 0 | 0 | 3330.13 | МУКП "СКС"
2.2.51 | Закупка вторых автоматических грабель, КОС | Бюджет МО | 2015-2017 | 1329.15 | 0 | 0 | 1329.15 | МУКП "СКС"
Итого по разделу 2.1., в т.ч.:
| Бюджет МО |  |  | 177054.669 | 34313.3 | 49496.299 | 93245.07
Другие источники
2.2. Система водоотведения поверхностных дождевых и грунтовых сточных вод
2.2.1 | Ремонт сетей ливневой канализации, г.п. им. Свердлова мкр1, мкр2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 500 | 500 | 0 | 0 | Администраци МО
2.2.2 | Неотложные работы в паводковый период | Бюджет МО | 2015-2017 | 100 | 0 | 100 | 0 | Администраци МО
2.2.3 | Восстановление водоотводных канав д.Новосаратовка | Бюджет МО | 2015-2018 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | Администраци МО
Итого по разделу 2.2., в т.ч.:
| Бюджет МО |  |  | 3100 | 500 | 2600 | 0
Другие источники
2.3. Система теплоснабжения
2.3.1 | Реконструкция участка ТС и ГВС от ТК 2 до ввода в дом №36, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 19779.6 | 19779.6 | 0 | 0 | Администраци МО | снижение износа тепловых сетей; - уменьшение тепловых потерь; - улучшение качества предоставляемых услуг потребителям
2.3.2 | Реконструкция участка надземной ТС и ГВС от котельной №4 с установкой двух ТК | Бюджет МО | 2015-2017 | 10567.5 | 10567.5 | 0 | 0 | Администраци МО
2.3.3 | Актуализация схемы теплоснабжения | Бюджет МО | 2015-2017 | 150 | 150 | 0 | 0 | Администраци МО
2.3.4 | Ремонт участка ТС от ТК10 до дома №7 с заменой ТК | Бюджет МО | 2015-2017 | 2695.2 | 2695.2 | 0 | 0 | Администраци МО
2.3.5 | Ремонт участка ТС от ТК11 до ТК16 | Бюджет МО | 2015-2017 | 850.7 | 850.7 | 0 | 0 | Администраци МО
2.3.6 | Ремонт участка ТС от ТК 16 до дома №53 с заменой ТК и подключением дома №49 в мкрн.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 2327.9 | 2327.9 | 0 | 0 | Администраци МО
2.3.7 | Разработка, сбор и изготовление исходно-разрешительной документации для разработки проекта на ТС и ГВС к школе, поликлинике и новому дому | Бюджет МО | 2015-2017 | 225.2 | 225.2 | 0 | 0 | Администраци МО
2.3.8 | Разработка проекта на ТС и ГВС к школе, поликлинике и новому дому мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 253.3 | 253.3 | 0 | 0 | Администраци МО
2.3.9 | Разработка проекта по капитальному ремонту участков трубопроводов тепловых сетей и ГВС мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 95 | 95 | 0 | 0 | Администраци МО
2.3.10 | Ремонт ТС и сетей ГВС от дома №7 до дома №8, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 654.9 | 654.9 | 0 | 0 | Администраци МО
2.3.11 | Ремонт металлических баков-аккумуляторов с выполнением антикоррозийной защиты внутренней поверхности на котельной №4, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 762 | 762 | 0 | 0 | Администраци МО
2.3.12 | Ремонт парового котла ДКВР 4-13 ст. №3 на котельной №9, мкрн.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 2520 | 2520 | 0 | 0 | Администраци МО
2.3.13 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 3.4 до строящегося дома, квлючая камеру ТК 3.5 | Бюджет МО | 2015-2017 | 3130.5 | 3130.5 | 0 | 0 | Администраци МО
2.3.14 | Реконструкция тепловых сетей. Участок тепловых сетей от ТК3 до ТК3.1, включая камеру, от ТК3.1 до ТК3.6, включая камеру | Бюджет МО | 2015-2017 | 9796.1 | 0 | 9796.1 | 0 | Администраци МО
2.3.15 | Реконструкция тепловых сетей. Участок тепловых сетей от ТК3.1 до ТК3.4, включая камеру | Бюджет МО | 2015-2017 | 8305.4 | 0 | 8305.4 | 0 | Администраци МО
2.3.16 | Подготовка ПСД по реконструкции котельной № 9 с заменой газоиспользующего оборудования | Бюджет МО | 2015-2017 | 1713.4 | 0 | 1713.4 | 0 | Администраци МО
2.3.17 | Замена парового котла ДКВР4-13 ст.№3 на котельной № 9 в соответствии с ПСД, мкрн.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администраци МО
2.3.18 | Ремонт сетей теплоснабжения (вводы в дома №№25,26,27,28 от центральной трассы) | Бюджет МО | 2015-2017 | 1564 | 0 | 1564 | 0 | Администраци МО
2.3.19 | Проектирование и строительство инженерных сетей по программе переселения граждан (185-Фз), мкр.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 14000 | 0 | 7000 | 7000 | Администраци МО
2.3.20 | Актуализация схемы теплоснабжения | Бюджет МО | 2015-2017 | 300 | 0 | 0 | 300 | Администраци МО
Котельная № 4
2.3.21 | Экспертиза промышленной безопасности котла ДКВР-4/13 | Бюджет МО | 2015-2017 | 255 | 0 | 0 | 255 | МУКП СКС
2.3.22 | Экспертное техническое диагностирование трубопроводов пара | Бюджет МО | 2015-2017 | 160 | 0 | 0 | 160 | МУКП СКС
2.3.23 | Экспертиза промышленной безопасности газового оборудования и наружных газопроводов | Бюджет МО | 2015-2017 | 150 | 0 | 0 | 150 | МУКП СКС
2.3.24 | Экспертиза промышленной безопасности газового оборудования и газопроводов ГРУ-2шт. И ШРП | Бюджет МО | 2015-2017 | 250 | 0 | 0 | 250 | МУКП СКС
2.3.25 | Экспертиза промышленной безопасности внутрицеховых газопроводов и газового оборудования котлов -ЭТД | Бюджет МО | 2015-2017 | 150 | 0 | 0 | 150 | МУКП СКС
2.3.26 | Ремонт котла КВГМ | Бюджет МО | 2015-2017 | 1271.765 | 0 | 0 | 1271.765 | МУКП СКС
2.3.27 | Техническое перевооружение автоматики безопасности и регулирования горелки | Бюджет МО | 2015-2017 | 1121 | 0 | 0 | 1121 | МУКП СКС
2.3.28 |  | Котельная № 9 |  |  | 0 | 0
2.3.29 | Экспертиза промышленной безопасности котла ДКВР-4/13 | Бюджет МО | 2015-2017 | 170 | 0 | 0 | 170 | МУКП СКС
2.3.30 | Экспертное техническое диагностирование трубопроводов пара | Бюджет МО | 2015-2017 | 160 | 0 | 0 | 160 | МУКП СКС
2.3.31 | Экспертиза промышленной безопасности газового оборудования и наружных газопроводов | Бюджет МО | 2015-2017 | 150 | 0 | 0 | 150 | МУКП СКС
2.3.32 | Экспертиза промышленной безопасности газового оборудования и газопроводов ГРУ-1 шт. | Бюджет МО | 2015-2017 | 150 | 0 | 0 | 150 | МУКП СКС
2.3.33 | Экспертиза промышленной безопасности внутрицеховых газопроводов и газового оборудования котлов -ЭТД | Бюджет МО | 2015-2017 | 150 | 0 | 0 | 150 | МУКП СКС
Итого по разделу 2.3., в т.ч.:
| Бюджет МО |  |  | 83828.465 | 44011.8 | 28378.9 | 11437.765
Другие источники
2.4. Газификация
2.4.1 | Выполнение СМР сетей газоснабжения ул.Овцынская, Ермаковская, Петрозаводская. | Бюджет МО | 2015-2017 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | Администраци МО
2.4.2 | Разработка проекта газоснабжения ул. Ольховая, Дачная, Болотная | Бюджет МО | 2015-2017 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Администраци МО
2.4.3 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: газоснабжение многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова, уч.18Г | Бюджет МО | 2015-2017 | 360 | 360 | 0 | 0 | Администраци МО
2.4.4 | Разработка схем газоснабжения | Бюджет МО | 2015-2017 | 280 | 0 | 280 | 0 | Администраци МО
2.4.5 | Экспертиза, заключение по ПСД сетей газоснабжения по ул.Овцинская, ул.Овцинская с 1-ой по 11-ю линии, ул.Петрозаводская, ул.Ермаковская | Бюджет МО | 2015-2017 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | Администраци МО
2.4.6 | Строительство участка газопровода от места врезки до участка № 18г, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 147.4 | 0 | 147.4 | 0 | Администраци МО
2.4.7 | Строительство газопровода по ул.Овцинская, Ермаковская, Петрозаводская | Бюджет МО | 2015-2017 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Администраци МО
2.4.8 | Разработка проекта распределительного газопровода по ул.Овцинская, ул.Овцинская с 1-ой по 11-ю линии, мкрн.1, г.п.им.Свердлова с учетом существующего проекта планировки территории | Бюджет МО | 2015-2017 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | Администраци МО
2.4.9 | Строительства сетей газоснабжения по ул.Овцинская, ул.Овцинская с 1-ой по 11-ю линии, ул.Петрозаводская, ул.Ермаковская | Бюджет МО | 2015-2017 | 23825.79 | 0 | 0 | 23825.79 | Администраци МО
2.4.10 | Проект газоснабжения объектов в п. Красная Заря и дер. Невский Парклесхоз | Бюджет МО | 2015-2017 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | Администраци МО
| Итого по разделу 2.4., в т.ч.: |  |  | 40113.19 | 3860 | 1427.4 | 34825.79
Бюджет МО
Другие источники
2.5. Электроснабжение
2.5.1 | Перевод КОС на вторую категорию надёжности электроснабжения. (Договор о технологическом присоединении). СМР в границах КОС. | Бюджет МО | 2015-2017 | 750 | 750 | 0 | 0 | Администраци МО
2.5.2 | Оплата за технологические присоединения к сетям ОАО «Ленэнерго» (здание бани) | Бюджет МО | 2015-2017 | 500 | 500 | 0 | 0 | Администраци МО
2.5.3 | Расчёт и закупка мощностей на сети уличного освещения | Бюджет МО | 2015-2017 | 3946 | 600 | 1373 | 1973 | Администраци МО
2.5.4 | Инженерно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по сетям уличного освещения на территории МО "Свердловское городское поселение", согласование проектной документации | Бюджет МО | 2015-2017 | 5430 | 5430 | 0 | 0 | Администраци МО
2.5.5 | Строительство уличного освещения Береговой линии от д. №1 до ул. Озерная г.п. им. Свердлова, мкрн.1 | Бюджет МО | 2015-2017 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | Администраци МО
2.5.6 | Строительство уличного освещения у д.д. №№53-55 г.п. им. Свердлова, мкрн.2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 822.25 | 822.25 | 0 | 0 | Администраци МО
2.5.7 | Разработка схемы сетей уличного наружного освещения на территории населенных пунктов МО "СГП" | Бюджет МО | 2015-2017 | 1200 | 0 | 600 | 600 | Администраци МО
2.5.8 | Устройство узлов учета по линиям уличного освещения | Бюджет МО | 2015-2017 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | Администраци МО
Итого по разделу 2.5., в т.ч.:
| Бюджет МО |  |  | 16003.25 | 10057.25 | 1973 | 3973
Другие источники
2.6. Реконструкция здания бани
2.6.1 | Реконструкция здания бани г.п. им. Свеврдлова, мкрн 2, дом № 2 | Бюджет МО | 2015-2017 | 500 | 0 | 0 | 500 | Администраци МО
Итого по разделу 2.6., в т.ч.:
| Бюджет МО |  |  | 500 | 0 | 0 | 500
Другие источники
2.7. Приобретение машин, механизмов для эксплуатации муниципального имущества
2.7.1 | Экскаватор-погрузчик | Бюджет МО | 2015-2017 | 4710.8 | 4710.8 | 0 | 0 | Администраци МО
2.7.2 | Автомобиль самосвал | Бюджет МО | 2015-2017 | 1267.5 | 1267.5 | 0 | 0 | Администраци МО
2.7.3 | Трассоискатель | Бюджет МО | 2015-2017 | 269.2 | 269.2 | 0 | 0 | Администраци МО
2.7.4 | Прочистная машина | Бюджет МО | 2015-2017 | 445.6 | 445.6 | 0 | 0 | Администраци МО
2.7.5 | Грузовой автомобиль для проведения аварийных работ | Бюджет МО | 2015-2017 | 1678.5 | 1678.5 | 0 | 0 | Администраци МО
Итого по разделу 2.8., в т.ч.:
| Бюджет МО |  |  | 8371.6 | 8371.6 | 0 | 0
Другие источники
2.8. Текущие расходы
2.8.1 | Подготовка документации (ведомость объемов работ), проведение экспертизы (проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий, оказанных услуг и товаров), привличение специализированных организаций | Бюджет МО | 2015-2017 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | Администраци МО
2.8.2 | Прочие затраты | Бюджет МО | 2015-2017 | 500 | 0 | 0 | 500 | Администраци МО
Итого по разделу 2.9., в т.ч.:
| Бюджет МО |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000
Другие источники
Итого по подпрограмме, в т.ч.:
| Бюджет МО |  |  | 332971.174 | 101113.95 | 83875.599 | 147981.625
Другие источники
|  |  |  | 350560.574 | 105726.25 | 89640.399 | 155193.925