## характеристика мкд
Приложение №1
к постановлению администрации МО
"Свердловское городское поселение"
от _________ 2015 года № _____
Краткосрочный муниципальный план реализации в 2016 году программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году на территории МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского района Ленинградской области
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Муниципальное образование Свердловское городское поселение
1 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 1 | 1986 |  | Панель | 9 | 5 | 11063.9 | 9911.53 | 8612.1 | 564 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 903.8404 | 14593.7 | 30.12.2017 | РО
Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | х | 11063.9 | 9911.53 | 8612.1 | 564 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 903.8404 | х | х | х
Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 10214000 | 0 | 0 | 0 | 10214000 | х | х | х | х

## виды работ
Приложение №2
к постановлению администрации МО
"Свердловское городское поселение"
от _________ 2015 года № _____
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году на территории МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского района Ленинградской области
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке
|  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе
|  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Муниципальное образование Свердловское городское поселение
1 | Пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 1 | 10000000 | [6 empty] | 5 | 10000000
Итого по муниципальному образованию |  | 10000000 | [6 empty] | 5 | 10000000
Осуществление строительного контроля |  | 214000
Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  | 10214000
|  | 214000 | 10000000