

**Муниципальное образование**

**«Свердловское городское поселение»**

**Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«16» марта 2023 г. № 209/01-03

г.п. им. Свердлова

О мерах по предупреждению и ликвидации последствий, связанных с паводковыми явлениями в период весеннего половодья 2023 года на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайной ситуации, возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья 2023 года на территории муниципального образования (далее – МО) «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрация МО «Свердловское городское поселение» (далее – администрация) постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по преодолению опасных гидрологических явлений на территории МО «Свердловское городское поселение» на 2023 год, согласно приложению.
2. Муниципальному унитарному казенному предприятию «Свердловские коммунальные системы» (далее – МУКП «СКС») принять необходимые и достаточные меры для недопущения загрязнения источников водоснабжения населения.
3. Отделу по делам ГО и ЧС, ВУС администрации организовать взаимодействие с Всеволожским отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области, отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по вопросу безопасного пропуска паводковых вод на территории МО «Свердловское городское поселение» в 2023 году.
4. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский берег» газеты «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности, ГО и ЧС Носкова М.Н.

Глава администрации В.И. Тулаев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

от «16» марта 2023 г. № 209/01-03

ПЛАН

мероприятий по преодолению опасных гидрологических явлений

на территории МО «Свердловское городское поселение» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Дата проведения | Привлекаемые силы и средства (организация, техника, люди) | Ответственные за выполнение |
| 1. | Заседание КЧС и ОПБ МО «Свердловское городское поселение» | МО «Свердловское городское поселение», г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, д. 5Б | Март 2023 года | представители СНТ, управляющих компаний (далее – УК), организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Свердловское городское поселение», надзорных органов, члены КЧС и ОПБ МО «Свердловское городское поселение | Председатель КЧС и ОПБ |
| 2. | Провести обследование объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства | населенные пункты МО «Свердловское городское поселение» | Март 2023 года | МУКП «СКС», отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации, представители УК | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел по делам ГО и ЧС, ВУС |
| 3. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения источников питьевой воды в период весеннего половодья 2023 года | - | Март 2023 года | МУКП «СКС»,  Территориальный отдел Роспотребнадзора во Всеволожском районе | МУКП «СКС» |
| 4. | Предусмотреть место временного размещения населения | МО «Свердловское городское поселение», г.п. им. Свердлова, мкр-н № 1, д. 18 | До 20 марта 2023 года | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС;  Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Нева» | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС;  Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Нева» |
| 5. | Организовать мониторинг территории МО «Свердловское городское поселение» в паводкоопасный период | территории населенных пунктов МО «Свердловское городское поселение» | В период прохождения паводка | МКУ «УОДМО», Всеволожское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС |
| 6. | Организовать очистку территории, дорог МО «Свердловское городское поселение» от снега, льда, мусора | территории населенных пунктов МО «Свердловское городское поселение» | В период прохождения паводка | Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности муниципального образования» МО «Свердловское городское поселение» (далее – МКУ «УОДМО»), УК | МКУ «УОДМО», УК |
| 7. | Организовать работу по разъяснению правил поведения населения в период весеннего половодья и ледохода | - | до наступления паводка | МКУ «УОДМО», отдел по делам ГО и ЧС, ВУС | МКУ «УОДМО», отдел по делам ГО и ЧС, ВУС |
| 8. | Провести проверку организации сбора чренов КЧС и ОПБ МО «Свердловское городское поселение» в случае возникновения ЧС | МО «Свердловское городское поселение», г.п. им. Свердлова, мкр-н № 2, д. 5Б | до наступления паводка | ДДС МКУ «УОДМО», отдел по делам ГО и ЧС, ВУС | Отдел по делам ГО и ЧС, ВУС |
| 9. | Организовать возможность подвоза питьевой воды (в случае необходимости) | территории населенных пунктов МО «Свердловское городское поселение» | В период паводка | МУКП «СКС» | МУКП «СКС» |